## Avance 3er. trimestre 15
[5 empty] | Avance sobre obras contratadas 2015 | [10 empty] | Honorable Ayuntamiento del Municipio dePuebla 2014-2018
(Al 3er. trimestre)
[7 empty] | AVANCE FINANCIERO |  |  |  | AVANCE FISICO
No. | No. OBRA | PROGRAMA | NOMBRE | UBICACIÓN | COLONIA O JUNTA AUXILIAR | BENEFICIARIOS | No. CONTRATO | IMPORTE DEL CONTRATO | IMPORTE PAGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE | % AVANCE FINANCIERO | ESTADO DE LA OBRA | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD | CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA AL TRIMESTRE | % DE AVANCE FISICO | FECHA DE CONTRATACION | FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS | CONTRATISTA
1 | 25506 | PARTICIPACIONES | RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO ASFALTICO | CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE LA CALLE IGNACIO ALDAMA Y AVENIDA MARGARITAS DE LA COLONIA PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | COLONIA PATRIMONIO | 11346 | OP/I3E019/SISPMP-2014-25506 | 2291813.44 | 2291813.44 | 100% | TERMINADA | 4475 | M2 | 4475 | 100% | 2014-08-12 | 2014-08-13 | CONSTRUCTORA JON & CAR SA DE CV
2 | 25568 | PARTICIPACIONES | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN EL PALACIO MUNICIPAL | CALLE JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y 2 SUR | COLONIA CENTRO HISTORICO | 25414 | OP/ADE003/SISPMP-2014-25568 | 136252.2 | 136252.2 | 100% | TERMINADA | 421.07 | M2 | 421.07 | 100% | 2014-09-12 | 2014-09-17 | EXPERIENCIA INTERACTIVA SA DE CV
3 | 25589 | RECURSOS PROPIOS 2014 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | CALLE VLADIMIR ILICH ULIANOV UBICADA EN CALLE VLADIMIR ILICH ULIANOV ENTRE CALLE QUERETARO (KM0+000) AL KM 0+343.34 DE LA COLONIA 2 DE MARZO EN LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCION DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | COLONIA 2 DE MARZO | 3612 | OP/LPE023/SISPMP-2014-25589 | 308604.34 | 308604.34 | 100% | TERMINADA | 2551.15 | M2 | 2551.15 | 100% | 2014-11-19 | 2014-11-20 | CONSTRUCCIONES NELA SA DE CV
4 | 25623 | RECURSOS PROPIOS 2015 | TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | BOULEVARD SAN FELIPE Y AVENIDA GRANATE | RANCHO COLORADO | 2436 | OP/I3E032/SISPMP-2014-25623 | 685213.36 | 685213.36 | 100% | TERMINADA | 12 | M2 | 12 | 100% | 2014-12-11 | 2014-12-12 | CONSORCIO CONSTRUCTOR MAGESTIC, S.A. DE C.V.
5 | 25630 | RECURSOS PROPIOS 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 2475 | OP/I3E001/SISPMP-2015-25630 | 954763.68 | 954763.68 | 100% | TERMINADA | 198 | M3 | 198 | 100% | 2015-01-30 | 2015-02-02 | CONSTRUCTORA JON & CAR SA DE CV
6 | 25631 | RECURSOS PROPIOS 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 2475 | OP/I3E002/SISPMP-2015-25631 | 954166.51 | 954166.51 | 100% | TERMINADA | 198 | M3 | 198 | 100% | 2015-01-30 | 2015-02-02 | GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION LISAMOMBC SA DE CV
7 | 25632 | RECURSOS PROPIOS 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 2475 | OP/I3E003/SISPMP-2015-25632 | 954138.95 | 954138.95 | 100% | TERMINADA | 198 | M3 | 198 | 100% | 2015-02-02 | 2015-02-21 | CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV
8 | 25633 | RECURSOS PROPIOS 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 2475 | OP/I3E004/SISPMP-2015-25633 | 955500.96 | 955500.96 | 100% | TERMINADA | 198 | M3 | 198 | 100% | 2015-01-30 | 2015-02-02 | GRUPO CONSTRUCTOR MARCAR Y ASOCIADOS SA DE CV
9 | 25634 | RECURSOS PROPIOS 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 2475 | OP/I3E005/SISPMP-2015-25634 | 952117.77 | 952117.77 | 100% | TERMINADA | 198 | M3 | 198 | 100% | 2015-01-30 | 2015-02-02 | SUPERVISION Y CONSTRUCCION IKUSI S DE RL DE CV
10 | 25635 | RECURSOS PROPIOS 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 2475 | OP/I3E006/SISPMP-2015-25635 | 952092.5 | 952092.5 | 100% | TERMINADA | 198 | M3 | 198 | 100% | 2015-01-30 | 2015-02-02 | OLI CONSTRUCCIONES SA DE CV
11 | 25636 | RECURSOS PROPIOS 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 2475 | OP/I3E007/SISPMP-2015-25636 | 952905.57 | 952905.57 | 100% | TERMINADA | 198 | M3 | 198 | 100% | 2015-01-30 | 2015-02-02 | DICOVIT SA DE CV
12 | 25637 | RECURSOS PROPIOS 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 2475 | OP/I3E008/SISPMP-2015-25637 | 952023.6 | 952023.6 | 100% | TERMINADA | 198 | M3 | 198 | 100% | 2015-01-30 | 2015-02-02 | INGENIERIA EN CONSTRUCCIONES PREDYKSA SA DE CV
13 | 25638 | RECURSOS PROPIOS 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 2475 | OP/I3E009/SISPMP-2015-25638 | 971750.82 | 971750.82 | 100% | TERMINADA | 198 | M3 | 198 | 100% | 2015-01-30 | 2015-02-02 | SANIBARI EDIFICACION Y CONSTRUCCION SA DE CV
14 | 25639 | RECURSOS PROPIOS 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 2475 | OP/I3E010/SISPMP-2015-25639 | 951906.46 | 951906.46 | 100% | TERMINADA | 198 | M3 | 198 | 100% | 2015-01-30 | 2015-02-02 | CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA COARBY SA DE CV
15 | 25640 | RECURSOS PROPIOS 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 2480 | OP/I3E011/SISPMP-2015-25640 | 764378.66 | 764378.66 | 100% | TERMINADA | 156 | M3 | 156 | 100% | 2015-02-20 | 2015-02-21 | OLI CONSTRUCCIONES SA DE CV
16 | 25641 | RECURSOS PROPIOS 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 2480 | OP/I3E012/SISPMP-2015-25641 | 758872.05 | 758872.05 | 100% | TERMINADA | 156 | M3 | 156 | 100% | 2015-02-20 | 2015-02-21 | CONSTRUCTORA JON & CAR SA DE CV
17 | 25642 | RECURSOS PROPIOS 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 2480 | OP/I3E013/SISPMP-2015-25642 | 758242.31 | 758242.31 | 100% | TERMINADA | 156 | M3 | 156 | 100% | 2015-02-20 | 2015-02-21 | JOSE CARLOS FLORES MACIP
18 | 25643 | RECURSOS PROPIOS 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 2480 | OP/I3E014/SISPMP-2015-25643 | 755851.82 | 755851.82 | 100% | TERMINADA | 156 | M3 | 156 | 100% | 2015-02-20 | 2015-02-21 | CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV
19 | 25644 | RECURSOS PROPIOS 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 2480 | OP/I3E015/SISPMP-2015-25644 | 757795.33 | 757795.33 | 100% | TERMINADA | 156 | M3 | 156 | 100% | 2015-02-20 | 2015-02-21 | GRUPO CONSTRUCTOR MARCAR Y ASOCIADOS SA DE CV
20 | 25645 | RECURSOS PROPIOS 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 2480 | OP/I3E016/SISPMP-2015-25645 | 753888.41 | 753888.41 | 100% | TERMINADA | 156 | M3 | 156 | 100% | 2015-02-20 | 2015-02-21 | RAMIREZ & GARCIA CONSTRUCTORA SA DE CV
21 | 25646 | RECURSOS PROPIOS 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 2480 | OP/I3E017/SISPMP-2015-25646 | 763991.4 | 763991.4 | 100% | TERMINADA | 156 | M3 | 156 | 100% | 2015-02-20 | 2015-02-21 | CONSTRUCCION ASESORIA DISEÑO INNOVACION Y SERVICIOS AGROECOLOGICOS SA DE CV
22 | 25647 | RECURSOS PROPIOS 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 2480 | OP/I3E018/SISPMP-2015-25647 | 750741.51 | 750741.51 | 100% | TERMINADA | 156 | M3 | 156 | 100% | 2015-02-20 | 2015-02-21 | CONSTRUCCIONES RACANI SA DE CV
23 | 25648 | RECURSOS PROPIOS 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 2480 | OP/I3E019/SISPMP-2015-25648 | 753003.51 | 753003.51 | 100% | TERMINADA | 156 | M3 | 156 | 100% | 2015-02-20 | 2015-02-21 | SANIBARI EDIFICACION Y CONSTRUCCION SA DE CV
24 | 25649 | RECURSOS PROPIOS 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 2480 | OP/I3E020/SISPMP-2015-25649 | 749320.98 | 749320.98 | 100% | TERMINADA | 156 | M3 | 156 | 100% | 2015-02-20 | 2015-02-21 | GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA SA DE CV
25 | 25651 | RECURSOS PROPIOS 2015 | MODERNIZACIÓN DE ANDENES DE LA CENTRAL DE ABASTOS | ENTRE NAVE "A" Y NAVE "B" ENTRE NAVE "C" Y NAVE "D" | JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN | 500 | OP/LPE001/SISPMP-2015-25651 | 9602019.45 | 8765078.19 | 91.28% | EN PROCESO | 19697.59 | M2 | 17980.6881 | 91.28% | 2015-03-14 | 2015-03-14 | DISEÑO Y ACABADOS CONSTRUGAVA SA DE CV
26 | 25652 | RECURSOS PROPIOS 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 2480 | OP/I3E021/SISPMP-2015-25652 | 753229.48 | 753229.48 | 100% | TERMINADA | 80 | M3 | 80 | 100% | 2015-03-19 | 2015-03-20 | COINFRA SA DE CV
27 | 25653 | RECURSOS PROPIOS 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 2480 | OP/I3E022/SISPMP-2015-25653 | 766713.04 | 766713.04 | 100% | TERMINADA | 156 | M3 | 156 | 100% | 2015-03-19 | 2015-03-20 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ANGELOPOLITANA SA DE CV
28 | 25654 | RECURSOS PROPIOS 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 2480 | OP/I3E023/SISPMP-2015-25654 | 754697.3 | 754697.3 | 100% | TERMINADA | 156 | M3 | 156 | 100% | 2015-03-19 | 2015-03-20 | INGENIERIA ESPECIALIZADA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CARJON SA DE CV
29 | 25655 | RECURSOS PROPIOS 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 2480 | OP/I3E024/SISPMP-2015-25655 | 758426.88 | 758426.88 | 100% | TERMINADA | 156 | M3 | 156 | 100% | 2015-03-19 | 2015-03-20 | ORBE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS SA DE CV
30 | 25656 | RECURSOS PROPIOS 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 2480 | OP/I3E025/SISPMP-2015-25656 | 759205.01 | 759205.01 | 100% | TERMINADA | 156 | M3 | 156 | 100% | 2015-03-19 | 2015-03-20 | GRUPO VILERA SA DE CV
31 | 25657 | RECURSOS PROPIOS 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 2480 | OP/I3E026/SISPMP-2015-25657 | 759264.73 | 759264.73 | 100% | TERMINADA | 156 | M3 | 156 | 100% | 2015-03-19 | 2015-03-20 | INGENIERIA Y ARQUITECTURA APLICADA DE PUEBLA SA DE CV
32 | 25658 | RECURSOS PROPIOS 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 2480 | OP/I3E027/SISPMP-2015-25658 | 757313.98 | 757313.98 | 100% | TERMINADA | 156 | M3 | 156 | 100% | 2015-03-19 | 2015-03-20 | PLALPU SA DE CV
33 | 25659 | RECURSOS PROPIOS 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 2480 | OP/I3E028/SISPMP-2015-25659 | 764892.59 | 764892.59 | 100% | TERMINADA | 156 | M3 | 156 | 100% | 2015-03-19 | 2015-03-20 | OLI CONSTRUCCIONES SA DE CV
34 | 25660 | RECURSOS PROPIOS 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 2480 | OP/I3E029/SISPMP-2015-25660 | 773556.95 | 773556.95 | 100% | TERMINADA | 156 | M3 | 156 | 100% | 2015-03-19 | 2015-03-20 | CONARDICO CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA SA DE CV
35 | 25661 | RECURSOS PROPIOS 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 2480 | OP/I3E030/SISPMP-2015-25661 | 757272.36 | 757272.36 | 100% | TERMINADA | 156 | M3 | 156 | 100% | 2015-03-19 | 2015-03-20 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES JALGUT SA DE CV
36 | 25662 | PARTICIPACIONES 2015 | MANTENIMIENTO VIAL EN AVENIDA 4 PONIENTE (PAQUETE No. 2 ETAPA I) | AVENIDA 4 PONIENTE, ENTRE CALLE 13 NORTE Y DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA | BARRIO DE SAN SEBASTIAN Y BARRIO DE SAN MATIAS | 23253.55 | OP/LPE003/SISPMP-2015-25662 | 10330935.3 | 10330932.31 | 100% | TERMINADA | 23253.55 | M2 | 23253.5433 | 100% | 2015-04-06 | 2015-04-07 | INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA, S.A. DE C.V.
37 | 25663 | RECURSOS PROPIOS 2015 | MODERNIZACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIA EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE ROLDAN | JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA | 7041 | OP/LPE002/SISPMP-2015-25663 | 4576052.45 | 4074842.36 | 89.05% | EN PROCESO | 5783.76 | M2 | 5150.271 | 89.05% | 2015-04-06 | 2015-04-07 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES JALGUT SA DE CV
38 | 25664 | PARTICIPACIONES 2015 | MANTENIMIENTO VIAL EN AVENIDA 4 PONIENTE (PAQUETE No. 2 ETAPA II) | AVENIDA 4 PONIENTE, ENTRE DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA Y CALLE 37 NORTE | AMOR | 5558.1 | OP/LPE004/SISPMP-2015-25664 | 1955259.36 | 1628346.07 | 83.28% | EN PROCESO | 5558.1 | M2 | 4628.8029 | 83.28% | 2015-04-16 | 2015-04-17 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AROJO, S.A. DE C.V.
39 | 25665 | PARTICIPACIONES 2015 | MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE PAVIMENTO ASFALTICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE PUEBLA (PAQUETE No. 1 ZONA NORTE) | DIFERENTES CALLES DE LA ZONA NORTE | ZONA NORTE | 6819.61 | OP/LPE005/SISPMP-2015-25665 | 5107019.94 | 3787456.11 | 74.16% | EN PROCESO | 14566.68 | M2 | 10802.9069 | 74.16% | 2015-04-21 | 2015-04-22 | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS LOBCA, S.A. DE C.V.
40 | 25666 | RECURSOS PROPIOS 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 2480 | OP/I3E031/SISPMP-2015-25666 | 753649.54 | 753649.54 | 100% | TERMINADA | 156 | M3 | 156 | 100% | 2015-04-22 | 2015-04-23 | CONSTRUCCIONES RACANI, S.A. DE C.V.
41 | 25667 | RECURSOS PROPIOS 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 2480 | OP/I3E032/SISPMP-2015-25667 | 747471.57 | 747471.57 | 100% | TERMINADA | 156 | M3 | 156 | 100% | 2015-04-22 | 2015-04-23 | COMERCIOLIZADORA Y CONSTRUCTORA MAPCA, S.A. DE C.V.
42 | 25668 | RECURSOS PROPIOS 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 2480 | OP/I3E033/SISPMP-2015-25668 | 756172.12 | 756172.12 | 100% | TERMINADA | 156 | M3 | 156 | 100% | 2015-04-22 | 2015-04-23 | FACTOR ALTHUS, S.A. DE C.V.
43 | 25669 | RECURSOS PROPIOS 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 2480 | OP/I3E034/SISPMP-2015-25669 | 757319.41 | 757319.41 | 100% | TERMINADA | 156 | M3 | 156 | 100% | 2015-04-22 | 2015-04-23 | PLALPU SA DE CV
44 | 25670 | RECURSOS PROPIOS 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 2480 | OP/I3E035/SISPMP-2015-25670 | 764637.43 | 764637.43 | 100% | TERMINADA | 156 | M3 | 156 | 100% | 2015-04-22 | 2015-04-23 | OLI CONSTRUCCIONES SA DE CV
45 | 25671 | RECURSOS PROPIOS 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 2480 | OP/I3E036/SISPMP-2015-25671 | 765078.97 | 765078.97 | 100% | TERMINADA | 156 | M3 | 156 | 100% | 2015-04-22 | 2015-04-23 | SANIBARI EDIFICACION Y CONSTRUCCION SA DE CV
46 | 25672 | RECURSOS PROPIOS 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 2480 | OP/I3E037/SISPMP-2015-25672 | 746809.25 | 746809.25 | 100% | TERMINADA | 156 | M3 | 156 | 100% | 2015-04-22 | 2015-04-23 | CONSTRUCTORA METROPOLITANA OUTEIRO, S.A. DE C.V.
47 | 25673 | RECURSOS PROPIOS 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 2480 | OP/I3E038/SISPMP-2015-25673 | 747274.32 | 747274.32 | 100% | TERMINADA | 156 | M3 | 156 | 100% | 2015-04-22 | 2015-04-23 | GRUPO CONSTRUCTOR ANGELO MIXTECO, S.A. DE C.V.
48 | 25674 | RECURSOS PROPIOS 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 2480 | OP/I3E039/SISPMP-2015-25674 | 747037.26 | 747037.26 | 100% | TERMINADA | 156 | M3 | 156 | 100% | 2015-04-22 | 2015-04-23 | BERESMO CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.
49 | 25675 | RECURSOS PROPIOS 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 2480 | OP/I3E040/SISPMP-2015-25675 | 761555.68 | 761555.68 | 100% | TERMINADA | 156 | M3 | 156 | 100% | 2015-04-22 | 2015-04-23 | GER CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
50 | 25676 | PARTICIPACIONES 2015 | MANTENIMIENTO DE CALLE 2 ORIENTE (PAQUETE No. 3 ETAPA I) | CALLE 2 ORIENTE, ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO Y CALLE 32 NORTE | BARRIO DE LUZ, LOS REMEDIOS RESURGIMIENTO Y SANTA BARBARA NTE | 15431 | OP/LPE006/SISPMP-2015-25676 | 5975194.85 | 3790370.18 | 63.44% | EN PROCESO | 16166.22 | M2 | 10255.0561 | 63.44% | 2015-04-29 | 2015-04-30 | DESARROLLO INGENIERIA Y CONSTRUCCION BROCHISE SA DE CV
51 | 25677 | RECURSOS PROPIOS 2015 | MANTENIMIENTO VIAL EN CALLE 2 PONIENTE (PAQUETE No. 3, ETAPA II) | CALLE 2 PONIENTE, ENTRE CALLE 35 NORTE Y CALLE 8 SUR | AMOR Y AQUILES SERDÁN | 18023 | OP/LPE007/SISPMP-2015-25677 | 3654889.71 | 3070114.99 | 84% | EN PROCESO | 10711.27 | M2 | 8997.4892 | 84% | 2015-05-04 | 2015-05-04 | CONSTRUCTORA ESPINOSA GOROSTIETA, S.A. DE C.V.
52 | 25678 | RECURSOS PROPIOS 2015 | MANTENIMIENTO VIAL EN CALLE 2 PONIENTE (PAQUETE No. 3, ETAPA III) | CALLE 2 PONIENTE, ENTRE CALLE 11 NORTE Y CALLE 35 NORTE | BARRIO DE SAN SEBASTIÁN, BARRIO SAN MATÍAS Y AMOR | 13978 | OP/LPE008/SISPMP-2015-25678 | 9302034.3 | 5027577.82 | 54.05% | EN PROCESO | 19973.68 | M2 | 10795.4053 | 54.05% | 2015-04-30 | 2015-05-01 | CONSTRUCTOR Y ARRENDADORA SAN FELIPE SA DE CV
53 | 25679 | PARTICIPACIONES 2015 | MANTENIMIENTO VIAL EN AVENIDA 3 PONIENTE (PAQUETE No. 4) | AVENIDA 3 PONIENTE, ENTRE CALLE 13 SUR Y AVENIDA TEZIUTLÁN NORTE | BARRIO DE SAN SEBASTIÁN Y BARRIO DE SAN MATÍAS, LA PAZ | 11638.97 | OP/LPE009/SISPMP-2015-25679 | 8319674.67 | 5910369.41 | 71.04% | EN PROCESO | 15756.57 | M2 | 11193.6047 | 71.04% | 2015-05-11 | 2015-05-12 | CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV
54 | 25680 | PARTICIPACIONES 2015 | MANTENIMIENTO VIAL EN AVENIDA VICENTE GUERRERO (PAQUETE No. 5) | AVENIDA VICENTE GUERRERO, ENTRE AVENIDA FIDEL VELÁZQUEZ Y AVENIDA GENERAL JUAN CRISÓSTOMO BONILLA | VALLE DEL SOL, INSURGENTES ORIENTE, INFONAVIT LA FLOR, VILLA ALEGRE Y HÉROES DE PUEBLA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA | 19471.07 | OP/LPE010/SISPMP-2015-25680 | 6693808.54 | 6249568.13 | 93.36% | EN PROCESO | 19471.07 | M2 | 18178.8556 | 93.36% | 2015-05-11 | 2015-05-12 | INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y URBANIZACION, S.A. DE C.V.
55 | 25681 | PARTICIPACIONES 2015 | MANTENIMIENTO VIAL EN LAS AVENIDAS GRAL. IGNACIO ZARAGOZA, AVENIDA 5 DE MAYO, AVENIDA 5 DE FEBRERO, CALLE 13 ORIENTE, CALLE 15 ORIENTE Y CALLE 32 SUR (PAQUETE No. 6) | AVENIDA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA, ENTRE AV. GRAL. JUAN C BONILLA Y AV. 5 DE MAYO; AVENIDA 5 DE MAYO ENTRE AV. GRAL . IGNACIO ZARAGOZA, Y AV. DR. GONZALO BAUTISTA CASTILLO; AV. 5 DE FEBRERO ENTRE AV. DR GONZALO BAUTISTA CASTILLO Y CALLE 32 SUR; CALLE 13 ORIENTE ENTRE CALLE 30 SUR Y CALLE 32 SUR CALLE 15 ORIENTE ENTRE CALLE 30 SUR Y CALLE 32 SUR Y CALLE 32 SUR ENTRE CALLE 13 ORIENTE Y CALLE 15 ORIENTE | HEROES DE PUEBLA E IGNACIO ZARAGOZA DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA | 23476 | OP/LPE011/SISPMP-2015-25681 | 6792668.31 | 4661124.92 | 68.62% | EN PROCESO | 19587.52 | M2 | 13440.9445 | 68.62% | 2015-05-11 | 2015-05-12 | CONSTRUCCIONES MADAXI, S.A. DE C.V.
56 | 25682 | PARTICIPACIONES 2015 | MANTENIMIENTO VIAL EN DIAGONAL GRAL. MAXIMINO ÁVILA CAMACHO, AVENIDA LIBERTAD, DIAGONAL 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE DR. GONZALO BAUTISTA CASTILLO Y CALLE 32 NORTE-SUR (PAQUETE No. 7) | DIAGONAL GRAL. MAXIMINO ÁVILA CAMACHO, ENTRE CALLE 30 SUR Y CALLE 32 SUR, AVENIDA DE LA LIBERTAD ENTRE CALLE 32 SUR Y CALLE DR. GONZALO BAUTISTA CASTILLO , DIAGONAL 16 SE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 32 SUR Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE DIAG. 16 DE SEPTIEMBRE Y AV. DE LA LIBERTAD, CALLE DR. GONZALO BAUTISTA CASTILLO ENTRE AV. DE LA LIBERTAD Y AV. 5 DE MAYO CALLE 32 NORTE-SUR ENTRE AV. DE LA LIBERTAD Y AV. 2 ORIENTE | IGNACIO ZARAGOZA Y SANTA BÁRBARA SUR DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA | 10838.83 | OP/ADE001/SISPMP-2015-25682 | 3877314.05 | 2398669.5 | 61.86% | EN PROCESO | 10838.83 | M2 | 6705.356 | 61.86% | 2015-05-18 | 2015-05-19 | CCGV CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES GONZALEZ-VALDES SA DE CV
57 | 25683 | PARTICIPACIONES 2015 | MODERNIZACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BOULEVARD ATLIXCO | BOULEVARD ATLIXCO ENTRE AVENIDA MATAMOROS Y CALZADA CONCEPCIÓN ZAVALETA | NUEVA ANTEQUERA | 54981.94 | OP/LPE013/SISPMP-2015-25683 | 48990503.65 | 37050581.26 | 75.63% | EN PROCESO | 54981.94 | M2 | 41581.79 | 75.63% | 2015-05-13 | 2015-05-14 | PLANEACION ESTRATEGICA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
58 | 25684 | PARTICIPACIONES 2015 | MODERNIZACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DIAGONAL BENITO JUÁREZ | DIAGONAL BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE 31 PONIENTE Y BOULEVARD ATLIXCO | NUEVA ANTEQUERA | 9496.21 | OP/LPE014/SISPMP-2015-25684 | 9143075.53 | 8640108.13 | 94.5% | EN PROCESO | 9496.21 | M2 | 8973.8164 | 94.5% | 2015-05-13 | 2015-05-14 | GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION LISAMOMBC, S.A. DE C.V.
59 | 25685 | PARTICIPACIONES 2015 | MODERNIZACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 15 DE MAYO | CALLE 15 DE MAYO, ENTRE CALLE ESTEBAN DE ANTUÑANO Y BOULEVARD HERMANOS SERDÁN | FRANCISCO I. MADERO, SAN RAFAEL PONIENTE Y LA AHOGADA DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS | 13326.65 | OP/LPE015/SISPMP-2015-25685 | 29502868.49 | 11304170.44 | 38.32% | EN PROCESO | 25180.67 | M2 | 9648.0986 | 38.32% | 2015-05-13 | 2015-05-14 | CONSTRUCTORA MELARE, S.A. DE C.V.
60 | 25686 | PARTICIPACIONES 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 156 | OP/I3E041/SISPMP-2015-25686 | 747017.36 | 747017.36 | 100% | TERMINADA | 156 | M3 | 156 | 100% | 2015-05-28 | 2015-05-29 | COINFRA, S.A. DE C.V.
61 | 25687 | PARTICIPACIONES 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 156 | OP/I3E042/SISPMP-2015-25687 | 759505.41 | 759505.41 | 100% | TERMINADA | 156 | M3 | 156 | 100% | 2015-05-28 | 2015-05-29 | INGENIERIA Y ARQUITECTURA APLICADA, S.A. DE C.V.
62 | 25688 | PARTICIPACIONES 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 156 | OP/I3E043/SISPMP-2015-25688 | 766061.59 | 766061.59 | 100% | TERMINADA | 156 | M3 | 156 | 100% | 2015-05-28 | 2015-05-29 | SUPERVISION Y CONSTRUCCION IKUSI, S. DE R. L. DE C.V.
63 | 25689 | PARTICIPACIONES 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 156 | OP/I3E044/SISPMP-2015-25689 | 762277.71 | 762277.71 | 100% | TERMINADA | 156 | M3 | 156 | 100% | 2015-05-28 | 2015-05-29 | OLI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
64 | 25690 | PARTICIPACIONES 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 156 | OP/I3E045/SISPMP-2015-25690 | 762813.36 | 762813.36 | 100% | TERMINADA | 156 | M3 | 156 | 100% | 2015-05-28 | 2015-05-29 | OBRAS CIVILES Y METALICAS SA DE CV
65 | 25691 | PARTICIPACIONES 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 156 | OP/I3E046/SISPMP-2015-25691 | 766383.7 | 766383.7 | 100% | TERMINADA | 156 | M3 | 156 | 100% | 2015-05-28 | 2015-05-29 | ALEJANDRO FERNANDO TECUAPETLA PULIDO
66 | 25692 | PARTICIPACIONES 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 156 | OP/I3E047/SISPMP-2015-25692 | 757793.52 | 757793.52 | 100% | TERMINADA | 156 | M3 | 156 | 100% | 2015-05-28 | 2015-05-29 | TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA MIXTECA POBLANA
67 | 25693 | PARTICIPACIONES 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 156 | OP/I3E048/SISPMP-2015-25693 | 759997.62 | 759997.62 | 100% | TERMINADA | 156 | M3 | 156 | 100% | 2015-05-28 | 2015-05-29 | GRUPO VILERA, S.A. DE C.V.
68 | 25694 | PARTICIPACIONES 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 156 | OP/I3E049/SISPMP-2015-25694 | 762134.76 | 762134.76 | 100% | TERMINADA | 156 | M3 | 156 | 100% | 2015-05-28 | 2015-05-29 | GERARDO FERMIN PEÑA
69 | 25695 | PARTICIPACIONES 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 156 | OP/I3E050/SISPMP-2015-25695 | 767547.27 | 767547.27 | 100% | TERMINADA | 156 | M3 | 156 | 100% | 2015-05-28 | 2015-05-29 | FRANCISCO EDUARDO RUBIO JIMENEZ
70 | 25696 | PARTICIPACIONES 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 156 | OP/I3E051/SISPMP-2015-25696 | 756061.74 | 756061.74 | 100% | TERMINADA | 156 | M3 | 156 | 100% | 2015-05-28 | 2015-05-29 | CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV
71 | 25697 | PARTICIPACIONES 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 156 | OP/I3E052/SISPMP-2015-25697 | 757927.44 | 757927.44 | 100% | TERMINADA | 156 | M3 | 156 | 100% | 2015-05-28 | 2015-05-29 | GER CONSTRUCCIONES DEL CENTRO SA DE CV
72 | 25698 | PARTICIPACIONES 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 156 | OP/I3E053/SISPMP-2015-25698 | 755743.25 | 0 | 0% | EN PROCESO | 156 | M3 | 0 | 0% | 2015-05-28 | 2015-05-29 | CONSTRUCCIONES RACANI SA DE CV
73 | 25699 | PARTICIPACIONES 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 156 | OP/I3E054/SISPMP-2015-25699 | 756689.67 | 756689.67 | 100% | TERMINADA | 156 | M3 | 156 | 100% | 2015-05-28 | 2015-05-29 | GRUPO CONSTRUCTOR MARCAR Y ASOCIADOS SA DE CV
74 | 25700 | PARTICIPACIONES 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 156 | OP/I3E055/SISPMP-2015-25700 | 754999.5 | 754999.5 | 100% | TERMINADA | 156 | M3 | 156 | 100% | 2015-05-28 | 2015-05-29 | URCOAHM SA DE CV
75 | 25701 | PARTICIPACIONES 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 156 | OP/I3E056/SISPMP-2015-25701 | 750678.18 | 750678.18 | 100% | TERMINADA | 156 | M3 | 156 | 100% | 2015-05-29 | 2015-06-01 | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA MAPCA SA DE CV
76 | 25702 | PARTICIPACIONES 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 156 | OP/I3E057/SISPMP-2015-25702 | 752572.83 | 752572.83 | 100% | TERMINADA | 156 | M3 | 156 | 100% | 2015-05-29 | 2015-06-01 | FACTOR ALTHUS SA DE CV
77 | 25703 | PARTICIPACIONES 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 156 | OP/I3E058/SISPMP-2015-25703 | 752221.77 | 752221.77 | 100% | TERMINADA | 156 | M3 | 156 | 100% | 2015-05-29 | 2015-06-01 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CPMP SA DE CV
78 | 25704 | PARTICIPACIONES 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 156 | OP/I3E059/SISPMP-2015-25704 | 754612.25 | 754612.25 | 100% | TERMINADA | 156 | M3 | 156 | 100% | 2015-05-29 | 2015-06-01 | GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA SA DE CV
79 | 25705 | PARTICIPACIONES 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 156 | OP/I3E060/SISPMP-2015-25705 | 754509.1 | 754509.1 | 100% | TERMINADA | 156 | M3 | 156 | 100% | 2015-05-29 | 2015-06-01 | CONSULTORIA SUPERVISION URBANIZACION Y LABORATORIO CONSUL SA DE CV
80 | 25707 | PARTICIPACIONES 2015 | MANTENIMIENTO VIAL EN AVENIDAS FUENTE DE SAN MIGUEL O AVENIDA INDEPENDENCIA (PAQUETE No. 8) | AVENIDA FUENTE DE SAN MIGUEL O AVENIDA INDEPENDENCIA, ENTRE AV. 15 DE MAYO Y BOULEVARD ESTEBAN DE ANTUÑANO | CLUB DE GOLF LAS FUENTES Y LUZ OBRERA | 3519 | OP/I5E002/SISPMP-2015-25707 | 2603065.07 | 2603065.07 | 100% | TERMINADA | 8468.24 | M2 | 8468.24 | 100% | 2015-06-10 | 2015-06-11 | SAYEG & ASOCIADOS DESARROLLADORES DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV
81 | 25708 | PARTICIPACIONES 2015 | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL DEPORTIVO SAN BALTAZAR TETELA | AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS S/N | JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR TETELA | 3433 | OP/I3E001/SISPMP-2015-25708 | 957910.44 | 287373.13 | 30% | TERMINADA | 1350 | M2 | 405 | 30% | 2015-07-01 | 2015-07-02 | PROISSA SA DE CV
82 | 25709 | RECURSOS PROPIOS 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 2480 | OP/I3E061/SISPMP-2015-25709 | 729116.79 | 729116.79 | 100% | TERMINADA | 156 | M3 | 156 | 100% | 2015-06-25 | 2015-07-01 | GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION LISAMOMBC SA DE CV
83 | 25710 | RECURSOS PROPIOS 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 2480 | OP/I3E062/SISPMP-2015-25710 | 733602.79 | 0 | 0% | EN PROCESO | 156 | M3 | 0 | 0% | 2015-06-25 | 2015-07-01 | JSG INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO SA DE CV
84 | 25712 | RECURSOS PROPIOS 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 2480 | OP/I3E064/SISPMP-2015-25712 | 731885.48 | 0 | 0% | EN PROCESO | 156 | M3 | 0 | 0% | 2015-06-25 | 2015-07-01 | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA FRAXXA SA DE CV
85 | 25713 | RECURSOS PROPIOS 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 2480 | OP/I3E065/SISPMP-2015-25713 | 737909.64 | 737909.64 | 100% | TERMINADA | 156 | M3 | 156 | 100% | 2015-06-25 | 2015-07-01 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CPMP SA DE CV
86 | 25714 | RECURSOS PROPIOS 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 2480 | OP/I3E066/SISPMP-2015-25714 | 729105.94 | 0 | 0% | EN PROCESO | 156 | M3 | 0 | 0% | 2015-06-25 | 2015-07-01 | GER CONSTRUCCIONES DEL CENTRO SA DE CV
87 | 25715 | RECURSOS PROPIOS 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 2480 | OP/I3E067/SISPMP-2015-25715 | 727488.15 | 727488.15 | 100% | TERMINADA | 156 | M3 | 156 | 100% | 2015-06-25 | 2015-07-01 | CONSULTORIA SUPERVISION URBANIZACION Y LABORATORIO CONSUL SA DE CV
88 | 25716 | RECURSOS PROPIOS 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 2480 | OP/I3E068/SISPMP-2015-25716 | 730640.48 | 0 | 0% | EN PROCESO | 156 | M3 | 0 | 0% | 2015-06-25 | 2015-07-01 | SUPERVISION Y CONSTRUCCION IKUSI S DE RL DE CV
89 | 25717 | RECURSOS PROPIOS 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 2480 | OP/I3E069/SISPMP-2015-25717 | 739024.35 | 0 | 0% | EN PROCESO | 156 | M3 | 0 | 0% | 2015-06-25 | 2015-07-01 | VICTOR CENTENO HERNANDEZ
90 | 25718 | RECURSOS PROPIOS 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 2480 | OP/I3E070/SISPMP-2015-25718 | 733655.27 | 733655.27 | 100% | TERMINADA | 156 | M3 | 156 | 100% | 2015-06-25 | 2015-07-01 | COINFRA SA DE CV
91 | 25719 | RECURSOS PROPIOS 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 2480 | OP/I3E071/SISPMP-2015-25719 | 730671.24 | 730671.24 | 100% | TERMINADA | 156 | M3 | 156 | 100% | 2015-06-25 | 2015-07-01 | INGENIERIA ESPECIALIZADA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CARJON SA DE CV
92 | 25720 | RECURSOS PROPIOS 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 2480 | OP/I3E072/SISPMP-2015-25720 | 730685.72 | 0 | 0% | EN PROCESO | 156 | M3 | 0 | 0% | 2015-06-25 | 2015-07-01 | DICOVIT SA DE CV
93 | 25721 | RECURSOS PROPIOS 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 2480 | OP/I3E073/SISPMP-2015-25721 | 731896.34 | 0 | 0% | EN PROCESO | 156 | M3 | 0 | 0% | 2015-06-25 | 2015-07-01 | CORPORACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE PUEBLA SA DE CV
94 | 25722 | RECURSOS PROPIOS 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 2480 | OP/I3E074/SISPMP-2015-25722 | 728664.39 | 0 | 0% | EN PROCESO | 156 | M3 | 0 | 0% | 2015-06-25 | 2015-07-01 | CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES AMBIENTALES MADEISA SA DE CV
95 | 25723 | RECURSOS PROPIOS 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 2480 | OP/I3E075/SISPMP-2015-25723 | 727964.08 | 727964.08 | 100% | TERMINADA | 156 | M3 | 156 | 100% | 2015-06-25 | 2015-07-01 | CONSTRUCTORA COYAN SA DE CV
96 | 25725 | PARTICIPACIONES 2015 | TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO DE PUEBLA | HDA. STA. CLARA POL. 1 MZ. 8, LT 01 CALLE 131 PONIENTE N. EXT 2901 | CASTILLOTLA | 8345 | OP/I3E003/SISPMP-2015-25725 | 625409.39 | 625409.39 | 100% | TERMINADA | 125.44 | M | 125.44 | 100% | 2015-07-02 | 2015-07-03 | CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV
97 | 25726 | RECURSOS PROPIOS 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 2480 | OP/I3E076/SISPMP-2015-25726 | 756789.2 | 0 | 0% | EN PROCESO | 156 | M3 | 0 | 0% | 2015-07-28 | 2015-08-01 | GER CONSTRUCCIONES DEL CENTRO SA DE CV
98 | 25727 | RECURSOS PROPIOS 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 2480 | OP/I3E077/SISPMP-2015-25727 | 758374.41 | 0 | 0% | EN PROCESO | 156 | M3 | 0 | 0% | 2015-07-28 | 2015-08-01 | GRUPO DE CONSULTORIAEN CONSTRUCCION LISAMOMBC SA DE CV
99 | 25728 | RECURSOS PROPIOS 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 2480 | OP/I3E078/SISPMP-2015-25728 | 755996.59 | 0 | 0% | EN PROCESO | 156 | M3 | 0 | 0% | 2015-07-28 | 2015-08-01 | HASSAN MAYA ORTEGA
100 | 25729 | RECURSOS PROPIOS 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 2480 | OP/I3E079/SISPMP-2015-25729 | 747263.46 | 0 | 0% | EN PROCESO | 156 | M3 | 0 | 0% | 2015-07-28 | 2015-08-01 | COINFRA SA DE CV
101 | 25732 | RECURSOS PROPIOS 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 2480 | OP/I3E082/SISPMP-2015-25732 | 755859.06 | 0 | 0% | EN PROCESO | 156 | M3 | 0 | 0% | 2015-07-28 | 2015-08-01 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CPMP SA DE CV
102 | 25733 | RECURSOS PROPIOS 2015 | CONSTRUCCIÓN DE LA ESTANCIA PARA MENORES INFRACTORES | PRIVADA 14 A SUR No. 3912 | ANZURES | 1144 | OP/I3E002/SISPMP-2015-25733 | 8482175.84 | 0 | 0% | EN PROCESO | 796.7 | M2 | 0 | 0% | 2015-07-10 | 2015-07-13 | RECOM CONSTRUCCIONES SA DE CV
103 | 25734 | RECURSOS PROPIOS 2015 | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BARRANCAS Y RÍOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | TRAMO VASO REGULADOR PUENTE NEGRO, ENTRE AV. DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA Y AVENIDA MORELOS | ADOLFO LÓPEZ MATEOS | 500 | OP/I5E004/SISPMP-2015-25734 | 2317173.85 | 2317173.85 | 100% | TERMINADA | 21953 | M2 | 21953 | 100% | 2015-07-27 | 2015-07-28 | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CODYSA SA DE CV
104 | 25735 | RECURSOS PROPIOS 2015 | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BARRANCAS Y RÍOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | TRAMO VASO REGULADOR REVOLUCIÓN MEXICANA, ENTRE CALLE 94 PONIENTE Y AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA; TRAMO BARRANCA SANTUARIO ENTRE PRIVADA DE LA 62 PONIENTE Y CALLE 94 PONIENTE; Y TRAMO BARRANCA XALTONAC ENTRE PRIVADA DE LA 62 PONIENTE Y CALLE TEPEYAC | REVOLUCIÓN MEXICANA, 16 DE SEPTIEMBRE Y TEPEYAC | 1500 | OP/I5E005/SISPMP-2015-25735 | 1730239.97 | 1730239.97 | 100% | TERMINADA | 47437 | M2 | 47437 | 100% | 2015-07-27 | 2015-07-28 | OC ARQUITECTOS SA DE CV
105 | 25737 | RECURSOS PROPIOS 2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 2480 | OP/I3E084/SISPMP-2015-25737 | 737848.11 | 0 | 0% | EN PROCESO | 156 | M3 | 0 | 0% | 2015-07-28 | 2015-08-01 | INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA, S.A. DE C.V.
106 | 30628 | RECURSOS FISMDF 2015 | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE ROLDÁN | JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA | 14590 | OP/I5E001/SISPMP-2015-30628 | 1931541.89 | 1928420.45 | 99.84% | TERMINADA | 722 | ML | 720.8332 | 99.84% | 2015-03-03 | 2015-03-04 | SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERIA ESCAR SA DE CV
107 | 30629 | RECURSOS FISMDF 2015 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN LAS ESCUELAS: SECUNDARIA TÉCNICA No. 54 TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA, SECUNDARIA, TÉCNICA INDUSTRIAL RAFAELA CAMAÑO GARCÍA Y SECUNDARIA TÉCNICA No. 66 | EN CARRETERA A SAN BALTAZAR TETELA S/N DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PEDRO ZACACHIMALPA; EN AVENIDA JUSTO SIERRA S/N DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALZATAR TETELA; EN PROLONGACIÓN DE LA 11 SUR ESQUINA 145 PONIENTE S/N DE LA COLONIA SAN BERNABÉ TEMOXTITLA; Y EN AVENIDA VICENTE GUERRERO No.1 DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC | JUNTA AUXILIAR SAN PEDRO ZACACHIMALPA, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR TETELA SAN BERNABÉ TEMOXTITLA Y JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC | 1797 | OP/LPE017/SISPMP-2015-30629 | 2951540.41 | 2671876.29 | 90.52% | EN PROCESO | 4 | ANEXO | 3.621 | 90.52% | 2015-06-09 | 2015-06-09 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS MEXICENTER SA DE CV
108 | 30630 | RECURSOS FISMDF 2015 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN LAS ESCUELAS: JARDÍN DE NIÑOS HORAS FELICES Y JARDÍN DE NIÑOS PEDRO PADIERNA VALLEJO | PROLONGACIÓN DE LA FLORES MAGÓN S/N COLONIA SAN JOSÉ CITLALTEPETL, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS Y EN PRIVADA "A" DE LA 5 DE MAYO S/N COLONIA MOCTEZUMA | SAN JOSÉ CITLALTEPETL DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS, COLONIA MOCTEZUMA | 460 | OP/LPE018/SISPMP-2015-30630 | 1478905.91 | 683007.61 | 46.18% | EN PROCESO | 2 | ANEXO | 0.92367 | 46.18% | 2015-06-10 | 2015-06-10 | CONARDICO CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA SA DE CV
109 | 30631 | RECURSOS FISMDF 2015 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN LAS ESCUELAS: PRIMARIA LA GRAN TENOCHTITLÁN, PRIMARIA FEDERAL MÉXICO, PRIMARIA FEDERAL, BILINGÜE OCTAVIO PAZ Y PRIMARIA OFICIAL CARMEN SERDÁN ALATRISTE | EN AV. TLÁLOC S/N DE LA COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL; EN AV. YUCATÁN S/N DE LA COLONIA MÉXICO 83, EN CALLE IGNACIO ALLENDE S/N DE LA COLONIA EL ENCINAR, Y EN CALLE COLORINES Y 141 A PTE. S/N DE LA COLONIA VALLE DEL PARAÍSO | LOMAS DE SAN MIGUEL, MÉXICO 83, EL ENCINAR, VALLE DEL PARAÍSO | 1634 | OP/LPE019/SISPMP-2015-30631 | 2956051.44 | 1211129.03 | 40.97% | EN PROCESO | 4 | ANEXO | 1.6388 | 40.97% | 2015-06-11 | 2015-06-11 | ARQUITECTURA Y DISEÑO RESIDENCIALES SA DE CV
110 | 40389 | FORTAMUN 2014 | 2DA ETAPA DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL BOULEVARD NORTE | TRAMO HÉROE DE NACOZARI-DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA | CLEOTILDE TORRES, GUADALUPE VICTORIA, CUAUHTÉMOC, LOS ÍDOLOS | 12252 | OP/LPE004/SISPMP-2014-40389 | 64817675.74 | 64817674.62 | 100% | TERMINADA | 36083.46 | M2 | 36083.4594 | 100% | 2014-07-16 | 2014-07-18 | DEL CARMEN CARRETERAS Y PUENTES SA DE CV
111 | 40413 | RECURSOS PROPIOS 2015 Y PRODDER 2014 | AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO | CALLES FLOR DEL RÍO Y ALCATRAZ, ENTRE CALLES TULIPANES Y CALLE LA HERRADURA | VALLE DE LAS FLORES | 140 | OP/ADN009/SISPMP-2015-40413 | 317924.34 | 317924.34 | 100% | TERMINADA | 264.2 | ML | 264.2 | 100% | 2015-01-07 | 2015-01-08 | ZUNIKABE CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.
112 | 40414 | RECURSOS PROPIOS 2015 Y PRODDER 2014 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE | CALLES FLOR DEL RÍO Y ALCATRAZ ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE LA HERRADURA | VALLE DE LAS FLORES | 140 | OP/ADN010/SISPMP-2015-40414 | 205445.49 | 240903.99 | 117.3% | TERMINADA | 357.81 | ML | 419.5656 | 117.3% | 2015-01-07 | 2015-01-08 | ZUNIKABE CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.
113 | 40415 | RECURSOS PROPIOS 2015, FAFEF 2012 Y FAFEF 2014 | RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA 105 PONIENTE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA | AVENIDA 105 PONIENTE ENTRE PROLONGACIÓN DE LA 16 DE SEPTIEMBRE Y 11 SUR | POPULAR COATEPEC, POPULAR CASTILLOTLA, ARBOLEDAS DE LOMA BELLA, LOMA ENCANTADA, VILLA DEL SUR, UNIDAD HABITACIONAL DAMISAR | 26235 | OP/LPE026/SISPMP-2015-40415 | 10649350.59 | 10769510.21 | 101.1% | TERMINADA | 20036.47 | M2 | 20262.5471 | 101.1% | 2015-01-20 | 2015-01-21 | GRUPO CONSTRUCTOR MARCAR Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
114 | 40416 | FISMDF 2015 Y PRODDER 2014 | AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO | CALLE MÁXIMO SÁNCHEZ GARCÍA, ENTRE CALLE FUNDICIÓN Y CALLE MOSTRANZA | JUNTA AUXILIAR SAN PEDRO ZACACHIMALPA | 39 | OP/ADN1/SISPMP-2015-40416 | 187914.7 | 187811.47 | 99.95% | TERMINADA | 309.38 | ML | 309.21 | 99.95% | 2015-02-26 | 2015-02-27 | GRUPO CONSTRUCTOR PROGRENMER, S.A. DE C.V.
115 | 40417 | FISMDF 2015 Y PRODDER 2014 | AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO | PRIVADA BENITO JUÁREZ, ENTRE AV. CLAVIJERO Y BARRANCA Y AV. CLAVIJERO ENTRE PRIVADA BENITO JUÁREZ Y CALLE JUAN DE LA BARRERA | ENCINAR PRIMERA SECCIÓN | 40 | OP/ADN2/SISPMP-2015-40417 | 223962.87 | 223962.09 | 100% | TERMINADA | 208.56 | ML | 208.5593 | 100% | 2015-02-26 | 2015-02-27 | ZUNIKABE CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.
116 | 50265 | FORTAMUN 2014 | PLAN INTEGRAL, DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2014 | DIFERENTES PARTES | ZONA VOLANTE | 1434062 | SR/ADE008/SISPMP-50265 | 4685342.25 | 4675581.82 | 99.79% | TERMINADA | 101271.23 | M2 | 101060.2634 | 99.79% | 2014-12-15 | 2014-03-05 | HONORIO GUEVARA BRUNEL
117 | 60431 | FISE 2010, FISE 2011, FISE 2012 | RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CALLE 11 SUR DE LA AV. MARGARITAS A SAN ANDRÉS AZUMIATLA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA | CALLE 11 SUR DE LA AV. MARGARITAS A SAN ANDRÉS AZUMIATLA | MUNICIPIO DE PUEBLA | 9943 | OP/LPE024/SISPMP-2014-60431 | 34972319.88 | 34972319.88 | 100% | TERMINADA | 86012.59 | M2 | 86012.59 | 100% | 2014-12-31 | 2015-01-05 | GRUPO HERBRICH DE MEXICO, S.A. DE C.V.
118 | 70012 | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014 | GIMNASIO PUEBLA SUR | AV. VEINTIOCHO DE MAYO S/N COLONIA POPULAR EMILIO ZAPATA C.P. 72470 | POPULAR EMILIANO ZAPATA | 182000 | OP/LPNN4/SDUOPMP-2014-70012 | 8972418.17 | 7428691.77 | 100% | TERMINADA | 1442.1 | M2 | 1442.1 | 100% | 2014-05-26 | 2014-05-28 | BCD ARQUITECTOS SA DE CV
119 | 70022 | FONDO PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2014 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE PRIVADA CUAUHTÉMOC Y AVENIDA 10 DE MAYO, DE LA COLONIA UNIÓN ANTORCHISTA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | CALLE LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE CALLE VADO Y CALLE BENITO JUÁREZ¦ | UNIÓN ANTORCHISTA | 4311 | OP/I3N27/SISP-2014-70022 | 464466.29 | 464466.29 | 100% | TERMINADA | 2981.75 | M2 | 2981.75 | 100% | 2014-10-17 | 2014-10-20 | GRUPO CONSTRUCTOR PROGRENMER SA DE CV
120 | 70023 | FONCA 2014 | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA ZONA DE LA ACOCOTA Y EL BARRIO DE LA LUZ | CALLE JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA ENTRE 14 NTE. Y 18 B NTE, AV 2 ORIENTE ENTRE CALLE 14 Y 20 NORTE, AV 4 ORIENTE ENTRE CALLE 14 NORTE Y 20 NORTE AV 6 ORIENTE ENTRE PRIVADA 16 NORTE Y 20 NORTE, AV. 8 ORIENTE ENTRE CALLE 16 NORTE Y 20 NORTE PRIVADA 4 ORIENTE ENTRE 18 Y 20 NORTE CALLE 16 NORTE ENTRE AV. JUAN DE PALAFOX Y 8 ORIENTE CALLE 18 NORTE ENTRE AV. JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA Y 8 ORIENTE, CALLE 20 NORTE ENTRE AV. JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA Y 6 ORIENTE | BARRIO LA LUZ | 35000 | OP/LPN25/SISPMP-2014-70023 | 19471314.29 | 19282002.12 | 99.03% | EN PROCESO | 27038.32 | M2 | 26775.4367 | 99.03% | 2014-10-27 | 2014-10-29 | DAUCO DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV
121 | 70029 | FONDO PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2014 | SISTEMA DE AGUA DE LA COLONIA "AQUILES SERDÁN" (PRIMERA ETAPA) | CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA, CALLE CARMEN SERDÁN, CALLE 1910, CALLE 18 DE NOVIEMBRE, CALLE AQUILES SERDÁN Y CALLE MÁXIMO SERDÁN | AQUILES SERDÁN | 2872 | OP/I3N58/SISPMP-2014-70029 | 1897563.44 | 3295754.93 | 100% | TERMINADA | 4542.95 | ML | 4542.95 | 100% | 2014-12-18 | 2014-12-19 | COMERCIAL SIERRA MORENA, S.A. DE C.V.
122 | 70030 | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014 | TECHADO DE CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA VELAZCO COLONIA PRIMERO DE MAYO MUNICIPIO DE PUEBLA EN EL ESTADO DE PUEBLA (SEGUNDA ETAPA) | CALLE CARRIL DE SAN CRISTÓBAL Y CALLE OCOTAL 4 A LA ALTURA DE LA CALLE DEL PROGRESO A LA ALTURA DE LA CALLE ENCINAL | 1° DE MAYO | 1500 | OP/ADN57/SISPMP-2014-70030 | 688392.5 | 688392.5 | 100% | TERMINADA | 660 | M2 | 660 | 100% | 2014-12-18 | 2014-12-19 | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CODYSA, S.A. DE C.V.
123 | 70031 | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2014 | PERFORACION DE POZO Y SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE | UBICADA EN LA COLONIA TLACAELEL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA DEL ESTADO DE PUEBLA | TLACAELEL | 6755 | OP/LPN56/SISPMP-2014-70031 | 9650529.26 | 0 | 0% | EN PROCESO | 1 | SISTEMA | 0 | 0% | 2014-12-29 | 2014-12-30 | BERESMO CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A DE C.V.
124 | 70032 | FAFEF 2014 | REHABILITACION DEL DEPORTIVO LA PIEDAD | UBICADA EN 25 SUR S/N ENTRE 13 PTE Y CALLE 15 PTE, COL SANTA CRUZ LOS ANGELES | SANTA CRUZ LOS ANGELES | 3630 | OP/LP025/SISPMP-2014-70032 | 20490091.73 | 14287101.44 | 69.73% | EN PROCESO | 9745 | M2 | 6794.8843 | 69.73% | 2014-12-31 | 2015-01-02 | CONCRETA ESTRUCTURAS EN CONCRETO, S.A. DE C.V.
125 | 70033 | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2014 | UNIDAD DEPORTIVA FRANCISCO MONTEJO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA | EN AVENIDA XONACATEPEC EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA | MUNICIPIO DE PUEBLA | 2234 | OP/I3N69/SISPMP-2014-70033 | 1453811.9 | 1453811.9 | 100% | TERMINADA | 2844.86 | M2 | 2844.86 | 100% | 2014-12-30 | 2014-12-31 | ZUNIKABE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.
126 | 70034 | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2014 | UNIDAD DEPORTIVA CAUCEL EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA | UBICADA EN 29 PONIENTE Y CALLE PROLONGACION 49 SUR COLONIA LA LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA | LA LIBERTAD | 2500 | OP/I3N68/SISPMP-2014-70034 | 1442874.14 | 1292122.63 | 89.55% | TERMINADA | 1086.21 | M2 | 972.7228 | 89.55% | 2014-12-30 | 2014-12-31 | BUSINESS GROUP CH, S.A. DE C.V.
127 | 70035 | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014 | CONSTRUCCION FORO CULTURAL COLONIA TLACAELEL | UBICADA EN CARRETERA A AZUMIATLA ENTRE CALLE IZCOATL Y CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA TLACAELEL | TLACAELEL | 4871 | OP/I3N66/SISPMP-2014-70035 | 1993369.62 | 1993369.62 | 100% | TERMINADA | 362.63 | M2 | 362.63 | 100% | 2014-12-30 | 2014-12-31 | CUPULA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.
128 | 70036 | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014 | CONSTRUCCION FORO CULTURAL EN LA COLONIA 6 DE JUNIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | UBICADA EN CALLE FRANCISCO VILLA ESQUINA LOPEZ MATEOS DE L COLONIA 6 DE JUNIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | 6 DE JUNIO | 354 | OP/I3N64/SISPMP-2014-70036 | 2994218.98 | 2771900.29 | 92.58% | TERMINADA | 377.27 | M2 | 349.258 | 92.58% | 2014-12-30 | 2014-12-31 | SISTEMAS HIDRAULICOS SAVE, S.A. DE C.V.
129 | 70037 | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014 | CONSTRUCCION FORO CULTURAL EN LA COLONIA VICTOR PUEBLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, | UBICADA ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE SIN NOMBRE | VICTOR PUEBLA | 1614 | OP/I3N65/SISPMP-2014-70037 | 2999882.41 | 2064828.72 | 68.83% | TERMINADA | 910.32 | M2 | 626.5762 | 68.83% | 2014-12-30 | 2014-12-30 | ACDEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
130 | 70038 | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014 | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR Y SU PROLONGACION EN LA CALLE AQUILES CORDOVA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA 2 DE MARZO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, | UBICADA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA A LA CALLE MARGARITA MORAN VELEZ | 2 DE MARZO | 6640 | OP/LPN59/SISPMP-2014-70038 | 7730966.57 | 7730914.64 | 100% | TERMINADA | 5489.32 | M2 | 5489.2831 | 100% | 2014-12-31 | 2015-01-02 | CONSTRUNOR, S.A. DE C.V.
131 | 70039 | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014 | TECHADO DE CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" DE LA COLONIA "UNION ANTORCHISTA" MUNICIPIO DE PUEBLA EN EL ESTADO DE PUEBLA | UBICADA EN PROLONGACION DE LA 11 SUR ESQUINA CON CALLE NIÑOS HEROES PARAMENTO ORIENTE COLONIA UNION ANTORCHISTA | UNION ANTORCHISTA | 1500 | OP/I3N70/SISPMP-2014-70039 | 1710046.41 | 1710046.41 | 100% | TERMINADA | 672 | M2 | 672 | 100% | 2014-12-30 | 2014-12-31 | OBRAS CIVILES ELECTRICAS Y METALICAS, S.A. DE C.V.
132 | 70040 | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014 | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONIA UNION ANTORCHISTA MUNICIPIO DE PUEBLA DEL ESTADO DE PUEBLA, | UBICADA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y PRIVADA EXISTENTE CABAÑAS DE SANTA MARIA (ANTORCHISTA) | UNION ANTORCHISTA | 1620 | OP/I3N63/SISPMP-2014-70040 | 2892110.02 | 2892110.02 | 100% | EN PROCESO | 3888 | M2 | 3888 | 100% | 2014-12-30 | 2014-12-31 | OLI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
133 | 70041 | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014 | PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA BALCONES DEL SUR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA DEL ESTADO DE PUEBLA | UBICADA EN AVENIDA 3 SUR S/N ENTRE CALLE CESAR VALLEJO Y CALLE RAMON LOPEZ VELARDE DE LA COLONIA BALCONES DEL SUR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | BALCONES DEL SUR | 5210 | OP/LPN60/SISPMP-2014-70041 | 14726202.44 | 14726202.44 | 100% | TERMINADA | 14296.08 | M2 | 14296.08 | 100% | 2014-12-31 | 2015-01-02 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, CPG, S.A. DE C.V.
134 | 70042 | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014 | CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA TLACAELEL | UBICADA EN CARRETERA A AZUMIATLA, ENTRE CALLE IZCOATL CALLE SIN NOMBRE COLONIA TLACAELEL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | TLACAELEL | 4871 | OP/I3N67/SISPMP-2014-70042 | 992826.95 | 992826.95 | 100% | TERMINADA | 574.26 | M2 | 574.26 | 100% | 2014-12-30 | 2014-12-31 | JUANJO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.
135 | 70043 | FONDO REGIONAL 2014 | MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO CON FRESADO EN VIALIDADES LATERALES DE LA AVENIDA SAN CLAUDIO ENTRE DIAGONAL RIO PAPAGAYO Y AVENIDA 14 SUR DE LAS COLONIAS JARDINES DE SAN MANUEL Y CORONEL MIGUEL AUZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, | UBICADA EN VIALIDADES LATERALES DE LA AVENIDA SAN CLAUDIO ENTRE DIAGONAL RIO PAPAGAYO Y AVENIDA 14 SUR DE LAS COLONIAS JARDINES DE SAN MANUEL Y CORONEL MIGUEL AUZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | JARDINES DE SAN MANUEL Y CORONEL MIGUEL AUZA | 6337 | OP/I3N62/SISPMP-2014-70043 | 4442948.42 | 4442948.42 | 100% | TERMINADA | 18213.47 | M2 | 18213.47 | 100% | 2014-12-30 | 2014-12-31 | TECNOLOGIA E INNOVACION URBANA, S.A. DE C.V.
136 | 70044 | FOREMOBA 2014 | RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL TEMPLO DE SANTA ROSA | CALLE 3 NORTE ESQUINA CON AVENIDA 12 PONIENTE | CENTRO HISTORICO | 1524 | OP/I3N4/SISPMP-2015-70044 | 745239.23 | 0 | 0% | EN PROCESO | 353.54 | M2 | 0 | 0% | 2015-05-27 | 2015-05-28 | CONSTRUCTORA CARSE SA DE CV
137 | 70045 | FOPADEM 2015 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE CRUZTITLAN Y PRIVADA COBOS, DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA | CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE CRUZTITLAN Y PRIVADA COBOS | SAN ANDRES AZUMIATLA | 270 | OP/I3N3/SISPMP-2015-70045 | 1934147.84 | 1934147.84 | 100% | TERMINADA | 1890 | M2 | 1890 | 100% | 2015-05-26 | 2015-05-27 | GRUPO ITALO POBLANO SA DE CV
138 | 70046 | FOPADEM 2015 | PAVIMENTACIÓN DE 700 METROS CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO GOBIERNO LUNA ENTRE LAS CALLES LUIS DONALDO COLOSIO Y ATLIXCO EN LA COLONIA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | CALLE INGENIERO FRANCISCO LUNA GOBIERNO Y PRIVADA INGENIERO FRANCISCO LUNA GOBIERNO ENTRE CALLE ATLIXCO Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, EN PRIVADA WENCESLAO VICTORIA SOTO ENTRE PRIVADA INGENIERO FRANCISCO LUNA GOBIERNO Y JARDÍN DE NIÑOS AMADO NERVO | LA ESPERANZA DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN | 254 | OP/I3N6/SISPMP-2015-70046 | 2443449.68 | 733034.9 | 30% | EN PROCESO | 1847.16 | M2 | 554.148 | 30% | 2015-06-19 | 2015-06-20 | CONSTRUCCIONES REHABILITACION Y CONSERVACION M&M SA DE CV
139 | 70047 | CFE | RESTAURACIÓN DE REJAS PERIMETRALES DE LA CATEDRAL DE PUEBLA | CENTRO HISTÓRICO: CALLE AV. 3 ORIENTE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 2 SUR, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV. 3 PONIENTE Y 5 PONIENTE, AV. 5 ORIENTE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 2 SUR | CENTRO HISTORICO | 20000 | OP/I3N7/SISPMP-2015-70047 | 1164004.03 | 1109839.55 | 95.35% | EN PROCESO | 1817.91 | M2 | 1733.3174 | 95.35% | 2015-06-18 | 2015-06-19 | M&P CONSTRUCTORES SA DE CV
140 | 70048 | FOREMOBA 2014 | REHABILITACIÓN DEL PATIO DE LOS AZULEJOS, SEGUNDA ETAPA | 11 PONIENTE #108 , ENTRE CALLE 09 PONIENTE Y CALLE 13 PONIENTE | CENTRO HISTORICO | 1524 | OP/I3N16/SISPMP-2015-70048 | 931640.07 | 0 | 0% | EN PROCESO | 1014.6 | M2 | 0 | 0% | 2015-06-30 | 2015-07-01 | BCD ARQUITECTOS SA DE CV
141 | 70049 | FOPADEM 2015 | TECHADO DE CANCHA EN LA COLONIA ESPERANZA ENTRE CALLE ATLIXCO CERRADA ATLIXCO | ENTRE CALLE ATLIXCO Y CERRADA ATLIXCO | ESPERANZA | 9739 | OP/I3N22/SISPMP-2015-70049 | 1482671.85 | 444801.56 | 30% | EN PROCESO | 913.17 | M2 | 273.951 | 30% | 2015-08-03 | 2015-08-04 | UGIJAR COMERCIALIZADORA SA DE CV
142 | 70050 | CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 CONVENIO 2 | REHABILITACION DE VIALIDADES | AVENIDA NACIONAL, ENTRE PRIVADA 9A SUR Y CALLE 11 SUR | MAYORAZGO, EL PROGRESO, LEOBARDO COCA, SAN JOSÉ MAYORAZGO, VICENTE GUERRERO, POPULAR EMILIANO ZAPATA, POPULAR CASTILLOTLA Y POPULAR COATEPEC DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE | 53002.92 | OP/LPN10/SISPMP-2015-70050 | 14511977.96 | 4353593.39 | 30% | EN PROCESO | 53002.92 | M2 | 15900.876 | 30% | 2015-07-20 | 2015-07-20 | SUPERVISION Y CONSTRUCCION IKUSI S DE RL DE CV
143 | 70051 | CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 CONVENIO 2 | REHABILITACION DE VIALIDADES | PROLONGACIÓN 2 SUR ENTRE BOULEVARD MUNICIPIO LIBRE Y ANILLO PERIFÉRICO | ARBOLEDAS DE LOMA BELLA, LOMA ENCANTADA | 19052 | OP/LPN13/SISPMP-2015-70051 | 10903734.65 | 0 | 0% | EN PROCESO | 31169.46 | M2 | 0 | 0% | 2015-07-23 | 2015-07-24 | ARQUITECTURA Y DISEÑOS RESIDENCIALES SA DE CV
144 | 70052 | CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 CONVENIO 2 | REHABILITACION DE VIALIDADES | LA AVENIDA 21 ORIENTE - PONIENTE, ENTRE LAS CALLES 24 SUR A LA 10 SUR Y ENTRE LA CALLE 27 SUR Y EL BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO | SANTA CRUZ LOS ÁNGELES, EL VERGEL, BARRIO DE SANTIAGO, CHULA VISTA, HÉROES DE NACOZARI, EL CARMEN, EL ÁNGEL, BELLA VISTA Y AZCARATE | 34484.85 | OP/LPN12/SISPMP-2015-70052 | 10022465.78 | 3006739.74 | 30% | EN PROCESO | 34484.85 | M2 | 10345.455 | 30% | 2015-07-20 | 2015-07-20 | PRODICO INC SA DE CV
145 | 70053 | CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 CONVENIO 2 | REHABILITACION DE VIALIDADES | AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE 41 ORIENTE-PONIENTE Y CALLE 17 ORIENTE-PONIENTE | MUNICIPIO DE PUEBLA | 11746.26 | OP/LPN11/SISPMP-2015-70053 | 7687291.79 | 2306187.54 | 30% | EN PROCESO | 11746.26 | M2 | 3523.878 | 30% | 2015-07-28 | 2015-07-28 | ARKY JOMAN S DE RL DE CV
146 | 70054 | CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 CONVENIO 2 | REHABILITACION DE VIALIDADES | AVENIDA 23 SUR, ENTRE CALLE 25 PONIENTE Y AVENIDA 6 PONIENTE | MUNICIPIO DE PUEBLA | 14483.79 | OP/LPN9/SISPMP-2015-70054 | 5517117.08 | 1655135.12 | 30% | EN PROCESO | 14483.79 | M2 | 4345.137 | 30% | 2015-07-28 | 2015-07-28 | PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES RAGAR SA DE CV
147 | 70056 | CONADE 2015 | CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO DE BÁSQUETBOL TECHADO | PASEO DE LAS VILLAS Y DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA | VILLA VERDE | 8345 | OP/I3N15/SISPMP-2015-1895 | 4228442.17 | 0 | 0% | EN PROCESO | 3824.78 | M2 | 0 | 0% | 2015-06-30 | 2015-07-01 | CONSTRUCTORA CARSE SA DE CV
148 | 70057 | CONADE 2015 | SUPERVISIÓN GERENCIAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO DE BASQUETBOL TECHADO | PASEO DE LAS VILLAS Y DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA | VILLA VERDE | 8345 | SR/ADN19/SISPMP-2015-1894 | 133480 | 0 | 0% | EN PROCESO | 1 | SUPERVISION | 0 | 0% | 2015-06-30 | 2015-07-01 | LEEREG SA DE CV
149 | 70058 | FOREMOBA 2014 | RESTAURACIÓN DE PINTURAS AL OLEO DE LA CAPILLA DEL CALVARIO PRIMER ETAPA | AV. DE LOS FUERTES ESQUINA CON LA 22 ORIENTE, BARRIO EL ALTO, SN PUEBLA, PUES. | BARRIO DEL ALTO | 1845 | OP/ADN20/SISPMP-2015-70058 | 832020 | 0 | 0% | EN PROCESO | 7 | CUADRO | 0 | 0% | 2015-07-17 | 2015-07-18 | BARBARA LARA DE HOYOS