## Al 1er. trimestre 2016
Avance sobre obras contratadas 2016
|  |  |  | PERIODO: | DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
[7 empty] | AVANCE FINANCIERO |  |  |  | AVANCE FISICO
No. | No. OBRA | PROGRAMA | NOMBRE | UBICACIÓN | COLONIA O JUNTA AUXILIAR | BENEFICIARIOS | No. CONTRATO | IMPORTE DEL CONTRATO | IMPORTE PAGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE | % AVANCE FINANCIERO | ESTADO DE LA OBRA | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD | CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA AL TRIMESTRE | % DE AVANCE FISICO | FECHA DE CONTRATACION | FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS | CONTRATISTA
1 | 25792 | RECURSOS PROPIOS 2016 | TECHADO ÁREA COMIDA PARQUE DE ANALCO | CALLE 10 SUR, ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y 5 ORIENTE | BARRIO DE ANALCO | 44090 | OP/I5E001/SISPMP-2016-25792 | 1180210.15 | 354063.04 | 30% | EN PROCESO | 1046.36 | M2 | 313.908 | 30% | 2016-01-19 | 2016-01-20 | GRUPO CCDAUR, S.A. DE C.V.
2 | 25793 | RECURSOS PROPIOS 2016 | INTERVENCIÓN Y ADECUACIÓN DEL TÚNEL, BÓVEDA ANTIGUO PROYECTO TURÍSTICO, SEGUNDA ETAPA | BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO ENTRE AVENIDA 4 NORTE Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA | BARRIO DE XANENETLA | 22955 | OP/I5E003/SISPMP-2016-25793 | 2891455.28 | 867436.58 | 30% | EN PROCESO | 684 | M2 | 205.2 | 30% | 2016-01-22 | 2016-01-23 | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CODYSA DE CV
3 | 25795 | PARTICIPACIONES | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 7961 | OP/I3E001/SISPMP-2016-25795 | 920493.67 | 920493.67 | 100% | FINIQUITADA | 203 | M3 | 203 | 100% | 2016-01-29 | 2016-02-01 | INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO IFAB SA DE CV
4 | 25797 | PARTICIPACIONES | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 7961 | OP/I3E003/SISPMP-2016-25797 | 919928.52 | 0 | 0% | EN PROCESO | 203 | M3 | 0 | 0% | 2016-01-29 | 2016-02-01 | FRANCISCO EDUARDO RUBIO JIMENEZ
5 | 25798 | PARTICIPACIONES | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 7961 | OP/I3E004/SISPMP-2016-25798 | 921513.3 | 921513.3 | 100% | FINIQUITADA | 203 | M3 | 203 | 100% | 2016-01-29 | 2016-02-01 | GRUPO VILERA SA DE CV
6 | 25799 | PARTICIPACIONES | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 7961 | OP/I3E005/SISPMP-2016-25799 | 923321.79 | 923321.79 | 100% | FINIQUITADA | 203 | M3 | 203 | 100% | 2016-01-29 | 2016-02-01 | DISEÑO ARQUITECTONICO NICSS SA DE CV
7 | 25800 | PARTICIPACIONES | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 7961 | OP/I3E006/SISPMP-2016-25800 | 922773.12 | 922773.12 | 100% | FINIQUITADA | 203 | M3 | 203 | 100% | 2016-01-29 | 2016-02-01 | CONSULTORIA DESARROLLO INTEGRAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV
8 | 25801 | PARTICIPACIONES | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 7961 | OP/I3E007/SISPMP-2016-25801 | 924713.48 | 0 | 0% | EN PROCESO | 203 | M3 | 0 | 0% | 2016-01-29 | 2016-02-01 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CPMP SA DE CV
9 | 25803 | PARTICIPACIONES | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 7961 | OP/I3009/SISPMP-2016-25803 | 922700.12 | 922700.12 | 100% | FINIQUITADA | 203 | M3 | 203 | 100% | 2016-01-29 | 2016-02-01 | CONSTRUCTORA TAIRI SA DE CV
10 | 25804 | PARTICIPACIONES | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 7961 | OP/I3E010/SISPMP-2016-25804 | 922799.02 | 0 | 0% | EN PROCESO | 203 | M3 | 0 | 0% | 2016-01-29 | 2016-02-01 | INGENIERIA ESPECIALIZADA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CARJON SA DE CV
11 | 25813 | PARTICIPACIONES | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 7961 | OP/I3E017/SISPMP-2016-25813 | 922636.54 | 922636.54 | 100% | FINIQUITADA | 203 | M3 | 203 | 100% | 2016-02-22 | 2016-02-23 | DESARROLLADORA TREJO SA DE CV
12 | 25814 | PARTICIPACIONES | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 7961 | OP/I3E018/SISPMP-2016-25814 | 922909.7 | 0 | 0% | EN PROCESO | 203 | M3 | 0 | 0% | 2016-02-22 | 2016-02-23 | INGENIERIA Y ARQUITECTURA APLICADA SA DE CV
13 | 25815 | PARTICIPACIONES | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 7961 | OP/I3E019/SISPMP-2016-25815 | 923159.31 | 0 | 0% | EN PROCESO | 203 | M3 | 0 | 0% | 2016-02-22 | 2016-02-23 | COINFRA SA DE CV
14 | 25819 | PARTICIPACIONES | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | DIFERENTES CALLES | ZONA VOLANTE | 7961 | OP/I3E023/SISPMP-2016-25819 | 921694.62 | 0 | 0% | EN PROCESO | 203 | M3 | 0 | 0% | 2016-02-22 | 2016-02-23 | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA MAPCA SA DE CV
15 | 25822 | PARTICIPACIONES | MANTENIMIENTO VIAL EN PRIVADA BENITO JUAREZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS | PRIVADA BENITO JUAREZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE AVENIDA 15 DE MAYO Y CERRADA DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS | COLONIAS JACARANDAS, ALAMEDAS Y FRANCISCO I MADERO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | 4964 | OP/I5E004/SISPMP-2016-25822 | 1431682.54 | 0 | 0% | EN PROCESO | 3986.72 | M2 | 0 | 0% | 2016-02-17 | 2016-02-18 | BERESMO CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SA DE CV
16 | 40437 | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2015 | 2A ETAPA DE MANTENIMIENTO MENOR EN LAS CALLES ALIMENTADORAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | PROLONGACIÓN DE LA 3 SUR ENTRE 113 PONIENTE Y CALLE CESAR VALLEJO AV. 135 ORIENTE-PONIENTE O GUADALUPE-MIGUEL DE LA MADRID ENTRE 11 SUR Y CAMINO A BALCONES, CAMINO A LA RESURRECCIÓN ENTRE AUTOPISTA PUEBLA-ORIZABA Y CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE AV. XONACATEPEC ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y OCOTAL 1, FCO VILLA-6 ORIENTE-J O. DE DOMÍNGUEZ ENTRE BLVD. HERMANOS SERDÁN Y CARMEN SERDÁN Y CAMINO REAL A SAN JERÓNIMO CALERAS ENTRE CARRETERA FED. PUEBLA-TLAXCALA Y JUAN ESCUTIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | MUNICIPIO DE PUEBLA | 1539819 | OP/LPN66/SISPMP-2015-1994 | 11980856.03 | 3594256.81 | 30% | EN PROCESO | 2464 | M2 | 739.2 | 30% | 2015-12-31 | 2016-01-04 | OLI CONSTRUCCIONES SA DE CV
17 | 70055 | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MIGUEL CANOA 1RA. ETAPA | EN CALLE DEL JARDIN | JUNTA AUXILIAR DE SAN MIGUEL CANOA | 14766 | OP/I3N18/SISPMP-2015-70055 | 4989515.77 | 0 | 0% | EN PROCESO | 6530.14 | M2 | 0 | 0% | 2015-07-14 | 2015-07-15 | ACABADOS ARQUITECTONICOS FRANK SA DE CV
18 | 70059 | FONDO METROPOLITANO / RECURSOS PROPIOS | MODERNIZACION DEL DISTRIBUIDOR VIAL 475 EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA | DISTRIBUIDOR VIAL 475 DEL CIRCUITO JUAN PABLO II ENTRE CALLE 19 SUR Y CALLE 27 SUR, CALLE 25 SUR ENTRE CALLE 37 PONIENTE Y RIO ATOYAC, CALLE 23 SUR ENTRE CALLE 41 PONIENTE Y CIRCUITO JUAN PABLO II | GRANJAS ATOYAC, BENITO JUAREZ Y VILLA ERIKA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | 1539821 | OP/I3N43/SISPMP-IO-82114998 | 359284798.01 | 342018054.96 | 95.19% | EN PROCESO | 590 | METROS | 561.6454 | 95.19% | 2015-09-29 | 2015-09-30 | ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SA DE CV
19 | 70060 | CONTIGENCIAS ECONOMICAS CONV 4 2015 | PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN COLONIA 3 CERRITOS, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ENTRE CALLE CARMELITAS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE | 3 CERRITOS DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE | 328 | OP/I3N44/SISPMP-2015-70060 | 2756980.47 | 2051075.81 | 74.4% | EN PROCESO | 2669.83 | M2 | 1986.2396 | 74.4% | 2015-12-08 | 2015-12-09 | CONSTRUCTORA JON & CAR SA DE CV
20 | 70061 | CONTIGENCIAS ECONOMICAS CONV 4 2015 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA REVOLUCION MEXICANA COL. AQUILES SERDAN SUR. MPIO. DE PUEBLA | AVENIDA REVOLUCION MEXICANA, ENTRE CALLE DEL PROGRESO Y CALLE EMILIANO ZAPATA | AQUILES SERDAN SUR DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHACAN | 333 | OP/I3N45/SISPMP-2015-70061 | 3152861.17 | 1656688.99 | 52.55% | EN PROCESO | 2664.96 | M2 | 1400.3185 | 52.55% | 2015-12-08 | 2015-12-09 | CONSTRUNOR SA DE CV
21 | 70062 | CONTIGENCIAS ECONOMICAS CONV 4 2015 | PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE SANTOS DEGOLLADO, EN COLONIA PATRIA NUEVA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MELCHOR OCAMPO | PATRIA NUEVA DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN | 300 | OP/I3N48/SISPMP-2015-70062 | 2097141.53 | 935625.95 | 44.61% | EN PROCESO | 3057.62 | M2 | 1364.1371 | 44.61% | 2015-12-09 | 2015-12-10 | ZUNIKABE CONSTRUCCION Y SUPERVISION SA DE CV
22 | 70063 | CONTIGENCIAS ECONOMICAS CONV 4 2015 | 2DA ETAPA REHABILITACION DEL AUDITORIO ESCOLAR " HUMBERTO VIDAL MENDOZA", DEL BACHILLERATO "BENITO JUÁREZ GARCÍA" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EBH0220K, DE LA COLONIA BALCONES DEL SUR DE ESTA CIUDAD, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, | AVENIDA PABLO NERUDA ENTRE JOSE ASUNCION SILVA Y RAMON LOPEZ VELARDE | MUNICIPIO DE PUEBLA | 1700 | OP/I3N46/SISPMP-2015-70063 | 1565550.09 | 1260839.32 | 80.54% | EN PROCESO | 1510.43 | M2 | 1216.4475 | 80.54% | 2015-12-09 | 2015-12-10 | JUANJO EDIFICACIONES SA DE CV
23 | 70064 | CONTIGENCIAS ECONOMICAS CONV 4 2015 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PROLONGACION DE LA CALLE AQUILES CORDOVA DE LA COL. 2 DE MARZO. MPIO. DE PUEBLA | PROLONGACION DE LA CALLE AQUILES CORDOVA, ENTRE CALLE MARGARITA MORAN VELEZ Y CALLE CLARA CORDOVA MORAN | COLONIA 2 DE MARZO DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECION DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | 379 | OP/I3N47/SISPMP-2015-70064 | 2378136.17 | 2091960.95 | 87.97% | EN PROCESO | 3050.08 | M2 | 2683.0458 | 87.97% | 2015-12-09 | 2015-12-10 | GRUPO EMPRESARIAL PARA LA INFRAESTRUCTURA MEXICO SUR SA DE CV
24 | 70065 | CONTINGENCIAS ECONOMICAS CONV 4 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COL. 1ERO DE MAYO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE LIBERTADORES | 1ERO. DE MAYO DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA XONACATEPEC | 330 | OP/I3N49/SISPMP-2015-70065 | 2348780.37 | 1504254.83 | 64.04% | EN PROCESO | 2764 | M2 | 1770.1784 | 64.04% | 2015-12-08 | 2015-12-14 | UGIJAR COMERCIALIZADORA SA DE CV
25 | 70066 | CONTINGENCIAS ECONOMICAS CONV 4 | PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE JORGE OBISPO DE LA COL. INSURGENTES ANTORCHISTA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | CALLE JORGE OBISPO ENTRE CALLE SAN ISIDRO (KM 0+000) AL KM 0+451.07 | INSURGENTES ANTORCHISTA DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA XONACATEPEC | 451 | OP/I3N50/SISPMP-2015-70066 | 2026267.64 | 1116930.91 | 55.12% | EN PROCESO | 3157.56 | M2 | 1740.5284 | 55.12% | 2015-12-08 | 2015-12-14 | FERNANDO IVAN RODRIGUEZ AMADOR
26 | 70067 | CONTINGENCIAS ECONOMICAS CONV 4 | PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE AGUA SANTA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA XONACATEPEC, MPIO DE PUEBLA | CALLE AGUA SANTA, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CRUZ DE PIEDRA | LA BARRANCA DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA XONACATEPEC | 375 | OP/I3N51/SISPMP-2015-70067 | 1946632.12 | 771213.18 | 39.62% | EN PROCESO | 2623.94 | M2 | 1039.5478 | 39.62% | 2015-12-08 | 2015-12-14 | ARACELI RICO MORALES
27 | 70068 | FAFEF 2015 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE GUADALUPE GONZALEZ Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ | CALLE GUADALUPE GONZALEZ Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, ENTRE CALLE ATLIXCO Y CALLE NARANJOS | LOMAS DE SAN RAMON DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN | 397 | OP/LPE024/SISPMP-2015-70068 | 2697203.81 | 1504571.14 | 55.78% | EN PROCESO | 2534.7 | M2 | 1413.9222 | 55.78% | 2015-12-16 | 2015-12-17 | TECNOLOGIA E INNOVACION URBANA SA DE CV
28 | 70069 | FAFEF 2015 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE SAN RAYMUNDO Y AVENIDA EL SABINAL | CALLE SAN RAYMUNDO ENTRE ESTACIÓN 10+000 Y AVENIDA EL SABINAL, EN AVENIDA EL SABINAL ENTRE CALLE SAN RAYMUNDO Y CALLE SANTA GLORIA | VALLE DE ANAHUAC Y SANTA LUCIA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN | 255 | OP/LPE025/SISPMP-2015-70069 | 2736665.9 | 1775608.42 | 64.88% | EN PROCESO | 2647.57 | M2 | 1717.8011 | 64.88% | 2015-12-16 | 2015-12-17 | OLI CONSTRUCCIONES SA DE CV
29 | 70070 | FAFEF 2015 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE INSURGENTES | CALLE INSURGENTES ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE LEONA VICARIO | PRIMERO DE MAYO DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA XONACATEPEC | 309 | OP/LPE026/SISPMP-2015-70070 | 2303774.09 | 1675282.47 | 72.72% | EN PROCESO | 2220.37 | M2 | 1614.6318 | 72.72% | 2015-12-16 | 2015-12-17 | DESARROLLO INGENIERIA Y CONSTRUCCION BROCHISE SA DE CV
30 | 70071 | FAFEF 2015 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE NUEVO LEON | CALLE NUEVO LEON, ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE DURANGO | 15 DE SEPTIEMBRE EN LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECIÓN | 283 | OP/I3E009/SISPMP-2015-70071 | 2155203.54 | 0 | 0% | EN PROCESO | 2464.1 | M2 | 0 | 0% | 2015-12-23 | 2015-12-24 | CCGV CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES GONZALEZ-VALDES SA DE CV
31 | 70072 | FAFEF 2015 | PROYECTO INTEGRAL DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL MERCADO DE PESCADOS Y MARISCOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y PAVON NO. 88 ENTRE PRIVADA BENITO JUAREZ Y PROPIEDAD PRIVADA | MUNICIPIO DE PUEBLA | 7888 | OPPA/LPE023/SISPMP/70072/2015 | 19439959.82 | 18042871.19 | 92.81% | EN PROCESO | 11 | ACTIVIDAD | 10.2095 | 92.81% | 2015-12-16 | 2015-12-16 | CONSTRUCTORA METROPOLITANA OUTEIRO SA DE CV
32 | 70073 | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2015 | MANTENIMIENTO VIAL EN EL CUADRANTE 1 DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA | CIRCUITO TEZIUTLAN NORTE-SUR, ENTRE (AV. HUEJOTZINGO Y AV. JUAREZ) Y AV. REFORMA ENTRE DIAGONAL DEFENSORES Y CALLE 9 SUR | MUNICIPIO DE PUEBLA | 30142 | OP/LPN57/SISPMP-2015-70073 | 29097689.26 | 24200068.02 | 83.17% | EN PROCESO | 96890.26 | M2 | 80582.0305 | 83.17% | 2015-12-23 | 2016-01-04 | CORPORATIVO DE PAVIMENTOS AC20 SA DE CV
33 | 70074 | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2015 | MANTENIMIENTO VIAL EN EL CUADRANTE 2 DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA | EN AVENIDA XONACATEPEC, ENTRE AVENIDA 18 DE NOVIEMBRE Y CALLE 12 DE DICIEMBRE | MUNICIPIO DE PUEBLA | 61238 | OP/LPN58/SISPMP-2015-70074 | 28473912.26 | 18502726.67 | 64.98% | EN PROCESO | 92606.37 | M2 | 60176.8502 | 64.98% | 2015-12-23 | 2016-01-04 | SAYEG & ASOCIADOS DESARROLLADORES DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV
34 | 70075 | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2015 | MANTENIMIENTO VIAL EN EL CUADRANTE 3 DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA | DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA, ENTRE AV. REFORMA Y CALZADA I. ZARAGOZA Y CALLE 25 NORTE -SUR ENTRE AV. 4 PONIENTE Y AV. 35 PONIENTE | MUNICIPIO DE PUEBLA | 62159 | OP/LPN59/SISPMP-2015-70075 | 28489773.01 | 13901395.69 | 48.79% | EN PROCESO | 83442.87 | M2 | 40715.3947 | 48.79% | 2015-12-23 | 2016-01-04 | GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION LISAMOMBC SA DE CV
35 | 70076 | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2015 | MANTENIMIENTO VIAL EN EL CUADRANTE 4 DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA | PROLONGACION DE LA 14 SUR ENTRE BOULEVARD MUNICIPIO LIBRE Y ANILLO PERIFERICO Y AVENIDA 2 SUR (CALLE 4 SUR, AV. BUGAMBILIAS Y 2 SUR) ENTRE BOULEVARD HERORES DEL 5 DE MAYO Y BOULEVARD MUNICIPIO LIBRE | MUNICIPIO DE PUEBLA | 55635 | OP/LPN60/SISPMP-2015-70076 | 28679781.48 | 16010762.88 | 55.83% | EN PROCESO | 82064.23 | M2 | 45813.1429 | 55.83% | 2015-12-23 | 2016-01-04 | GURAIEB & ASOCIADOS SA DE CV
36 | 70077 | FONCA 2015 | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL BARRIO DEL ARTISTA Y EL PARIAN | CALLE 6 NORTE, ENTRE AV. 2 ORIENTE Y AV. 6 ORIENTE, CALLE 8 NORTE ENTRE AV. 2 OTE Y AV. 8 OTE, BLVD 5 DE MAYO ENTRE AV. 8 ORIENTE Y AV. 6 OTE, AV. 2 ORIENTE ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 8 NORTE, AV. 4 ORIENTE ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 8 NORTE, AV. 8 ORIENTE ENTRE CALLE 8 NORTE Y BLVD 5 DE MAYO | EN EL CENTRO HISTORICO | 1539819 | OP/LPN56/SISPMP-2015-70077 | 14088814.53 | 5000000 | 35.49% | EN PROCESO | 21857.34 | M2 | 7756.9834 | 35.49% | 2015-12-23 | 2016-01-04 | CONSTRUCCIONES GARMADIO SA DE CV
37 | 70078 | CONTINGENCIAS ECONOMICAS CONV 6 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE, COL. TLANESE. MPIO DE PUEBLA | COLONIA TLANESE | MUNICIPIO DE PUEBLA | 2800 | OP/I3N61/SISPMP-2015-70078 | 7139186.66 | 3856142.23 | 54.01% | EN PROCESO | 5171.52 | ML | 2793.3317 | 54.01% | 2015-12-23 | 2016-01-04 | L.F.V. CONSTRUCCIONES SA DE CV
38 | 70079 | CONTINGENCIAS ECONOMICAS CONV 6 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA PLAZA CIVICA DEL BACHILLERATO TECNOLOGICO AQUILES SERDÁN CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21ECT0004P | LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANOA | MUNICIPIO DE PUEBLA | 14863 | OP/I3N70/SISPMP-2015-70079 | 1909004.7 | 1320548.07 | 69.17% | EN PROCESO | 821.77 | M2 | 568.4568 | 69.17% |  | 2015-12-21 | GRUPO CONSTRUCTOR ALBRE SA DE CV
39 | 70080 | CONTINGENCIAS ECONOMICAS CONV 4 | CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO DE USOS MULTIPLES COL. JORGE OBISPO, MPIO DE PUEBLA | COLONIA JORGE OBISPO. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 1870 | OP/I3N67/SISPMP-2015-70080 | 1429847.19 | 428954.16 | 30% | EN PROCESO | 608 | M2 | 182.4 | 30% | 2015-12-18 | 2015-12-21 | CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS SANTA LUCIA SA DE CV
40 | 70081 | CONTINGENCIAS ECONOMICAS CONV 4 | CONSTRUCCION DE FORO CULTURAL EN LA COLONIA 1RO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | COLONIA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | MUNICIPIO DE PUEBLA | 1500 | OP/I3N68/SISPMP-2015-70081 | 2892458.35 | 867737.51 | 30% | EN PROCESO | 400 | M2 | 120 | 30% | 2015-12-18 | 2015-12-21 | CUPULA CONSTRUCTIVA SA DE CV
41 | 70082 | CONTINGENCIAS ECONOMICAS CONV 6 | PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LAS CALLES RUBEN DARIO Y AMADO NERVO EN LA COLONIA BALCONES DEL SUR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | CALLE RUBEN DARIO Y CALLE AMADO NERVO ENTRE CALLE PABLO NERUDA Y CALLE MARIO BENEDETTI | BALCONES DEL SUR DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN | 489 | OP/I3N69/SISPMP-2015-70082 | 3537401.54 | 1688659.66 | 47.74% | EN PROCESO | 2602.61 | M2 | 1242.4155 | 47.74% | 2015-12-18 | 2015-12-21 | GER CONSTRUCCIONES DEL CENTRO SA DE CV
42 | 70083 | CONTINGENCIAS ECONOMICAS CONV 7 | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA BALCONES DEL SUR EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA | AV. 3 SUR ESQUINA CESAR VALLEJO | BALCONES DEL SUR | 1170 | OP/LPN64/SISPMP-2015-70083 | 19869381.24 | 5960814.37 | 30% | EN PROCESO | 2283.4 | M2 | 685.02 | 30% | 2015-12-31 | 2016-01-04 | ACABADOS ARQUITECTONICOS FRANK SA DE CV