## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Puebla | 128 | 1 | 1
| Puebla | 128 | 1 | 1

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [23 empty] | Cuarto Trimestre 2015
Total: 128
Información General del Proyecto | [12 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
PUE15150200520075 | Construcción De Gimnasio De Basquetbol Techado | 20150557 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte | 11-Educación Pública | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2015 | 4365000 | 4365000 | 4365000 | 4365000 | 4340785.93 | 4340785.93 | 4340785.93 | 99.4453 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150200520081 | Supervisión Gerencial De La Construcción De Gimnasio De Basquetbol Techado | 20150558 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte | 11-Educación Pública | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Deporte | En Ejecución | 2015 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 133480 | 133480 | 133480 | 98.8741 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE14140400428224 | Contrucción De La Segunda Etapa De La Unidad Deportiva De La Colonia Unión Antorchista, Municipio De Puebla Del Estado De Puebla. | 20141692 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Deporte | En Ejecución | 2014 | 2998584.85 | 2892110.02 | 2892110.02 | 2892110.02 | 2892110.02 | 2892110.02 | 2892110.02 | 100 | 106474.83 | Metros Cuadrados | 1620 | 0 | 100
PUE15150200518507 | Rehabilitación De Vialidades | 20150505-1 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 14931515.95 | 14520318.11 | 14520318.11 | 14520318.11 | 14520318.11 | 14520318.11 | 14520318.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150200518534 | Rehabilitación De Vialidades | 20150505-2 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 11182780.74 | 10903734.65 | 10903734.65 | 10903734.65 | 10058139.39 | 10058139.39 | 10058139.39 | 92.2449 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150200518558 | Rehabilitación De Vialidades | 20150505-3 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10327714.39 | 10022465.78 | 10022465.78 | 10022465.78 | 9129912.36 | 9129912.36 | 9129912.36 | 91.0945 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150200519260 | Rehabilitación De Vialidades | 20150505-4 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 7884602.89 | 7687291.79 | 7687291.79 | 7687291.79 | 7687291.79 | 7687291.79 | 7687291.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150200519308 | Rehabilitación De Vialidades | 20150505-5 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5623386.03 | 5582179.02 | 5582179.02 | 5582179.02 | 5582179.02 | 5582179.02 | 5582179.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150400601378 | Pavimentación Con Asfalto De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez, En Colonia 3 Cerritos, Del Municipio De Puebla | 20150946 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2825281.35 | 2756980.47 | 2756980.47 | 2756980.47 | 827094.14 | 827094.14 | 827094.14 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 328 | 0 | 30
PUE15150400601387 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Avenida Revolución Mexicana Col. Aquiles Serdán Sur Mpio De Puebla | 20150967 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3242983.51 | 3152861.17 | 3152861.17 | 3152861.17 | 945858.35 | 945858.35 | 945858.35 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 333 | 0 | 30
PUE15150400601408 | Pavimentación Con Asfalto De La Calle Santos Degollado, En La Colonia Patria Nueva Del Municipio De Puebla | 20150937 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2203439.86 | 2097141.53 | 2097141.53 | 2097141.53 | 629142.46 | 629142.46 | 629142.46 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30
PUE15150400601422 | 2da Etapa Rehabilitación Del Auditorio Escolar "Humberto Vidal Mendoza", Del Bachillerato "Benito Juárez García¿ Con Clave De Centro De Trabajo 21ebh0220k De La Colonia Balcones Del Sur De Esta Ciudad | 20151066 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2015 | 1598400 | 1565550.09 | 1565550.09 | 1565550.09 | 469665.03 | 469665.03 | 469665.03 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1700 | 0 | 30
PUE15150400601428 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Prolongación De La Calle Aquiles Cordova De La Col. 2 De Marzo Mpio De Puebla | 20150956 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2497500 | 2378136.17 | 2378136.17 | 2378136.17 | 713440.85 | 713440.85 | 713440.85 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 379 | 0 | 30
PUE15150400601432 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Miguel Hidalgo De La Col. 1ero De Mayo, Del Municipio De Puebla | 20150945 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2409055.11 | 2348780.37 | 2348780.37 | 2348780.37 | 704634.11 | 704634.11 | 704634.11 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 330 | 0 | 30
PUE15150400601437 | Pavimentación Con Asfalto De La Calle Jorge Obispo De La Col. Insurgentes Antorchistas, Del Municipio De Puebla | 20150983 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2124422.18 | 2026267.64 | 2026267.64 | 2026267.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 451 | 0 | 0
PUE15150400601445 | Pavimentación Con Asfalto De La Calle Agua Santa Junta Auxiliar Santa María Xonacatepec, Municipio De Puebla | 20150957 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1998000 | 1946632.12 | 1946632.12 | 1946632.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 375 | 0 | 0
PUE15150400601457 | Construcción De Cancha Y Techado De Usos Múltiples Col. Jorge Obispo, Mpio De Puebla | 20151213 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2015 | 1498500 | 1429847.19 | 1429847.19 | 1429847.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1870 | 0 | 0
PUE15150400601463 | Construcción De Foro Cultural En La Col. 1º De Mayo Del Mpio. De Puebla | 20151182 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2015 | 2997000 | 2892458.35 | 2892458.35 | 2892458.35 | 867737.51 | 867737.51 | 867737.51 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 30
PUE15150400601417 | Construcción De Drenaje Colonia Tlanese, Municipio De Puebla | 20151191 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 7492500 | 7139186.66 | 7139186.66 | 7139186.66 | 2141756 | 2141756 | 2141756 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 2800 | 0 | 30
PUE15150400601442 | Construcción Del Techado De La Plaza Cívica Del Bachillerato Tecnológico Aquiles Serdán Con Clave De Centro De Trabajo 21ect0004p, Ubicado En La Localidad De San Miguel Canoa Municipio De Pueba | 20151192 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2015 | 1998000 | 1909004.7 | 1909004.7 | 1909004.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 14863 | 0 | 0
PUE15150400601458 | Pavimentacióncon Carpeta Asfáltica De Las Calles Ruben Dario Y Amado Nervo En La Colonia Balcones Del Sur Del Municipio De Puebla | 20151230 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3666091.57 | 3537401.54 | 3537401.54 | 3537401.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 489 | 0 | 0
PUE15150400601468 | Construcción De La Segunda Etapa De La Unidad Deportiva Balcones Del Sur En El Municipio De Puebla | 20151454 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sría. de Infraestructura y Servicios Públicos | Deporte | En Ejecución | 2015 | 19980000 | 19869381.24 | 19869381.24 | 19869381.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1170 | 0 | 0
PUE15150400609649 | Día Del Emprendedor 2015 | SN | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor | 10-Economía | Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 500000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 2800 | 0 | 100
PUE15150400611289 | Programa Estatal De Estufas Para La Disminución De Uso De Leña | SN | Puebla | Puebla | San Baltazar Tetela | Urbano | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 3957000 | 3957000 | 3957000 | 3957000 | 3957000 | 3957000 | 3957000 | 100 | 0 | Piezas | 3000 | 0 | 100
PUE14140400428115 | Rehabilitación Del Deportivo La Piedad | 20141501 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 20800000 | 20800000 | 20490091.73 | 20490091.73 | 20481209.06 | 20481209.06 | 20481209.06 | 98.4674 | 0 | Metros Cuadrados | 3630 | 0 | 100
PUE15150400603657 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Guadalupe González Y Calle Sor Juana Ines De La Cruz | 20151232-1 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2780624.16 | 2697203.81 | 2697203.81 | 2697203.81 | 809161.14 | 809161.14 | 809161.14 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 397 | 0 | 30
PUE15150400603697 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle San Raymundo Y Avenida El Sabinal | 20151232-2 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2801737.73 | 2736665.9 | 2736665.9 | 2736665.9 | 820999.77 | 820999.77 | 820999.77 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 255 | 0 | 30
PUE15150400603764 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Insurgentes | 20151232-3 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2346335.77 | 2303774.09 | 2303774.09 | 2303774.09 | 691132.23 | 691132.23 | 691132.23 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 309 | 0 | 30
PUE15150400603787 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Nuevo Leon De La Colonia 15 De Septiembre | 20151232-4 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2166474.5 | 2155203.54 | 2155203.54 | 2155203.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 283 | 0 | 0
PUE15150400603832 | Proyecto Integral De La Primera Etapa De La Construcción Del Mercado De Pescados Y Mariscos Del Municipio De Puebla | 20151193 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7888 | 0 | 30
PUE15150100477494 | Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario Y Línea De Conducción De Agua Potable | 30628 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1989365.86 | 1931541.89 | 1931541.89 | 1931541.89 | 1931541.89 | 1931541.89 | 1931541.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 14590 | 0 | 100
PUE15150200518301 | Construccion De Comedores Escolares En Las Escuelas: Secundaria Tecnica No. 54, Telesecundaria Justo Sierra, Secundaria Tecnica Industrial Rafaela Camacho Garcia Y Secundaria Tecnica No. 66 | 30629 | Puebla | Puebla | Santa María Xonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2015 | 3049094.87 | 2951540.41 | 2951540.41 | 2951540.41 | 2932111.94 | 2932111.94 | 2932111.94 | 99.3418 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150200521135 | Construcción De Comedores Escolares En Las Escuelas; "Jardín De Niños Horas Felices" Y "Jardín De Niños Pedro Padierna Vallejo" | 30630 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2015 | 1515251.93 | 1478905.91 | 1478905.91 | 1478905.91 | 1465064.94 | 1465064.94 | 1465064.94 | 99.0641 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150200521144 | Construccion De Comedores Escolares En Las Escuelas: Primaria La Gran Tenochtitlan, Primaria Federal Mexico, Primaria Federal Bilingüe Octavio Paz Y Primaria Oficial Carmen Serdan Alatriste | 30631 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2015 | 3071715.1 | 2956051.44 | 2956051.44 | 2956051.44 | 2902697.19 | 2902697.19 | 2902697.19 | 98.1951 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150400608113 | Modernizacion Con Pavimento De Concreto Hidraulico Y Obras Complementarias En Calle Jose Maria Morelos Y Pavon | 25663 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 474664.38 | 474664.38 | 474664.38 | 474664.38 | 474664.38 | 474664.38 | 474664.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14590 | 0 | 100
PUE15150400608165 | Construccion De Comedor Escolar En El Centro De Educación: Preescolar El Principito, Preescolar Indigena " Juan Escutia" Y Preescolar Indigena "Xochipilli" | 30633 | Puebla | Puebla | La Resurrección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2015 | 2685490.06 | 2615667.18 | 2615667.18 | 2615667.18 | 2466876.93 | 2466876.93 | 2466876.93 | 94.3116 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150400608242 | Construccion De Comedores Escolares En Las Escuelas : Primaria Oficial "Emiliano Zapata", Primaria Federal Matutina "Insurgentes Valerio Trujano", Primaria Federal Matutina "Leona Vicario" Y Primaria | 30634 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2015 | 3247958.37 | 3166759.4 | 3166759.4 | 3166759.4 | 3166759.4 | 3166759.4 | 3166759.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1704 | 0 | 100
PUE15150400609308 | Construccion De Comedores Escolares En Las Escuelas Telesecundaria 670 Martires De Puebla, Telesecundaria Jose Maria Maldonado Y Secundaria General Federal No. 14 Octavio Paz | 30635 | Puebla | Puebla | Santa Catarina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2015 | 2694301.49 | 2621554.76 | 2621554.76 | 2621554.76 | 2314703.97 | 2314703.97 | 2314703.97 | 88.2951 | 0 | Metros Cuadrados | 782 | 0 | 100
PUE15150400609553 | Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Barrio Del Artista Y El Parian En Centro Histórico | 70077 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura | 11-Educación Pública | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 14511051.03 | 14088814.53 | 14088814.53 | 14088814.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1539819 | 0 | 0
PUE15150300561892 | Modernización Del Distribuidor Vial 475 En El Municipio De Puebla | 20150879 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 266774379.39 | 266774379.39 | 266774379.39 | 266774379.39 | 266774379.39 | 266774379.39 | 266774379.39 | 100 | 0 | Metros lineales | 405000 | 0 | 100
PUE14140100296950 | Concreto Hidráulico Del Boulevard Norte, En El Municipio De Puebla, Puebla | 20140378 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 17500000 | 17482500 | 17042423.56 | 17042423.56 | 17042423.56 | 17042423.56 | 17042423.56 | 97.4828 | 0 | Metros Cuadrados | 605.75 | 0 | 100
PUE14140100296970 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino De Santa María Xonacatepec, Puente De La Colonia Primero De Mayo. | 20140376 | Puebla | Puebla | Santa María Xonacatepec | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 5400000 | 5394600 | 5275196.92 | 5275196.92 | 5275196.92 | 5275196.92 | 5275196.92 | 97.7866 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100
PUE15150100462711 | Techado De Cancha En La Colonia Esperanza Entre Calle Atlixco Y Cerrada Atlixco. | 20150257 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150100463852 | Pavimentación De 700 Metros Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco Gobierno Luna Entre Las Calles Luis Donaldo Colosio Y Atlixco En La Colonia Esperanza Del Municipio De Puebla. | 20150311 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2497500 | 2443449.68 | 2443449.68 | 2443449.68 | 2443449.68 | 2443449.68 | 2443449.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150100464016 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Principal Entre Calle Cruztitlan Y Privada Cobos, De La Localidad De San Andrés Azumiatla En El Municipio De Puebla, Puebla. | 20150138 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1998000 | 1934147.84 | 1934147.84 | 1934147.84 | 1934147.84 | 1934147.84 | 1934147.84 | 100 | 63852.16 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150100480872 | Servicios Para La Modernización, Complementación, Renovación Y Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Del Parque Luminario Del Alumbrado Público | NA | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 100 | 0 | Luminaria | 1538819 | 0 | 100
PUE15150300560556 | Mantenimiento Vial En Cruceros Del Centro Historico | 40418 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 7567068 | 2143071.49 | 2143071.49 | 2143071.49 | 2143071.49 | 2143071.49 | 2143071.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150300566225 | Conformación, Capacitación Y Operación A Comités De Contraloría Social | 211143DS001 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 0 | 100
PUE15150300558598 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Articulo No. 4 | 40422 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2229864 | 2143071.49 | 2143071.49 | 2143071.49 | 2143071.49 | 2143071.49 | 2143071.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150300558619 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Articulo No. 7 | 40423 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1702749 | 1673043.33 | 1673043.33 | 1673043.33 | 1673043.33 | 1673043.33 | 1673043.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150300558639 | Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario De San Aparicio | 40430 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1850000 | 1846008.52 | 1846008.52 | 1846008.52 | 1846008.52 | 1846008.52 | 1846008.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150300558963 | Elementos De Sustentabilidad (Colocación De Paneles Solares) En El Centro De Desarrollo Comunitario De San Aparicio | 40436 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 350000 | 347522.59 | 347522.59 | 347522.59 | 347522.59 | 347522.59 | 347522.59 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100
PUE15150300560796 | Taller De Genero Y Actividades Deportivas (Aerobics) San Ramon | 211141DS001 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Deporte | En Ejecución | 2015 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100
PUE15150300564736 | Taller De Género Y Actividades Deportivas (Aerobics) Guadalupe Hidalgo | 211141DS002 | Puebla | Puebla | Guadalupe | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Deporte | En Ejecución | 2015 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 100 | 0 | Piezas | 30 | 0 | 100
PUE15150300564737 | Taller De Género Y Actividades Deportivas (Aerobics) San Aparicio | 211141DS003 | Puebla | Puebla | San Sebastián de Aparicio | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Deporte | En Ejecución | 2015 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100
PUE15150300564739 | Taller De Género Y Actividades Deportivas (Aerobics) Constitución Mexicana | 211141DS004 | Puebla | Puebla | Artículo Primero Constitucional | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Deporte | En Ejecución | 2015 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100
PUE15150300564741 | Curso De Confección Industrial De Ropa (Certificado) | 211141DS005 | Puebla | Puebla | Guadalupe | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 200 | 0 | 0
PUE15150300564742 | Curso De Mecánica Diesel (Certificado) | 211141DS008 | Puebla | Puebla | San Sebastián de Aparicio | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 200 | 0 | 0
PUE15150300564745 | Curso De Electrónica Automotriz (Certificado) | 211141DS010 | Puebla | Puebla | Artículo Primero Constitucional | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 150 | 0 | 0
PUE15150300564750 | Curso De Mantenimiento De Equipos Y Sistemas Computacionales (Certificado) | 211141DS011 | Puebla | Puebla | Agua Santa | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 144703 | 144703 | 144703 | 144703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 200 | 0 | 0
PUE15150300564752 | Curso De Diseño De Modas (Certificado) | 211141DS014 | Puebla | Puebla | Guadalupe | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 200 | 0 | 0
PUE15150300564755 | Curso Estilismo Y Bienestar Personal (Certificado) | 211141DS015 | Puebla | Puebla | Guadalupe | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 200 | 0 | 0
PUE15150300564757 | Taller De Derechos Ciudadanos Y Actividad Deportiva (Zumba) Guadalupe Hidalgo | 211141DS016 | Puebla | Puebla | Guadalupe | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Deporte | En Ejecución | 2015 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 100 | 0 | Piezas | 30 | 0 | 100
PUE15150300564782 | Taller De Derechos Ciudadanos Y Actividad Deportiva (Zumba) San Ramón | 211141DS018 | Puebla | Puebla | Agua Santa | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 100 | 0 | Piezas | 30 | 0 | 100
PUE15150300564784 | Taller De Derechos Ciudadanos Y Actividad Deportiva (Zumba) San Aparicio | 211141DS020 | Puebla | Puebla | San Sebastián de Aparicio | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 100 | 0 | Piezas | 30 | 0 | 100
PUE15150300564785 | Taller De Derechos Ciudadanos Y Actividad Deportiva (Zumba) Constitución Mexicana | 211141DS006 | Puebla | Puebla | Artículo Primero Constitucional | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 100 | 0 | Piezas | 30 | 0 | 100
PUE15150300564787 | Conformación, Capacitación Y Operación A Comités De Contraloría Social (Con 1 Promotor) | 211141DS007 | Puebla | Puebla | Agua Santa | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 100 | 0 | Piezas | 31 | 0 | 100
PUE15150300564789 | Conformación, Capacitación Y Operación A Comités De Contraloría Social | 211141DS009 | Puebla | Puebla | Guadalupe | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100 | 0 | Piezas | 15 | 0 | 100
PUE15150300564791 | Conformación, Capacitación Y Operación A Comités De Contraloría Social | 211141DS012 | Puebla | Puebla | San Sebastián de Aparicio | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100 | 0 | Piezas | 15 | 0 | 100
PUE15150300564793 | Conformación, Capacitación Y Operación A Comités De Contraloría Social | 211141DS013 | Puebla | Puebla | Artículo Primero Constitucional | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100 | 0 | Piezas | 15 | 0 | 100
PUE15150300564795 | Conformación, Capacitación Y Operación A Comités Comunitarios (Con 1 Promotor) | 211141DS024 | Puebla | Puebla | San Sebastián de Aparicio | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 100 | 0 | Piezas | 50 | 0 | 100
PUE15150300564798 | Estímulos A Promotores | 211141DS022 | Puebla | Puebla | San Sebastián de Aparicio | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 100 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 100
PUE15150300564800 | Estímulos A Prestadores De Servicio Social | 211141DS021 | Puebla | Puebla | San Sebastián de Aparicio | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 100 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 100
PUE15150300564802 | Enlace Hábitat En Centro De Desarrollo Comunitario De Guadalupe Hidalgo (Con 1 Promotor) | 211141DS023 | Puebla | Puebla | Guadalupe | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 2 | 0 | 0
PUE15150300564804 | Enlace Hábitat En Centro De Desarrollo Comunitario En San Ramón (Con 1 Promotor) | 211141DS019 | Puebla | Puebla | Agua Santa | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 100 | 0 | Piezas | 2 | 0 | 100
PUE15150300564805 | Enlace Hábitat En Centro De Desarrollo Comunitario En San Sebastián (Con 1 Promotor) | 211141DS017 | Puebla | Puebla | San Sebastián de Aparicio | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 100 | 0 | Piezas | 2 | 0 | 100
PUE15150300564807 | Promotor Comunitario | 211141DS025 | Puebla | Puebla | Artículo Primero Constitucional | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 100 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 100
PUE15150300564809 | Equipamiento De Cdc Guadalupe Hidalgo | 211141ME006 | Puebla | Puebla | Guadalupe | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 80 | 0 | 0
PUE15150300564811 | Equipamiento De Cdc San Ramón | 211141ME005 | Puebla | Puebla | Agua Santa | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Equipamiento | 80 | 0 | 100
PUE15150300559022 | Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Carmen Serdan, Mariano Escobedo Y Ricardo Flores Magón | 40419 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1471658 | 1467143.27 | 1467143.27 | 1467143.27 | 1467143.26 | 1467143.26 | 1467143.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150300559046 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Jesús Muñoz Quintana | 40420 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1104164 | 1101788.41 | 1101788.41 | 1101788.41 | 220280.18 | 220280.18 | 220280.18 | 19.993 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150300559074 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Gregorio De Gante Y Calle Camino Real O Calle Atoyac | 40421 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1507225 | 1463325.24 | 1463325.24 | 1463325.24 | 1242440.25 | 1242440.25 | 1242440.25 | 84.9053 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150300559079 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Gabriela Mistral | 40424 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 807106 | 790475.17 | 788321.35 | 788321.35 | 343579.43 | 343579.43 | 343579.43 | 43.4649 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0
PUE15150300559081 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Miguel Negrete | 40425 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 880857 | 854623.04 | 854551.23 | 854551.23 | 854551.22 | 854551.22 | 854551.22 | 99.9916 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150300559116 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Ignacio Zaragoza | 40426 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1019455 | 1005782.65 | 1005782.65 | 1005782.65 | 1005782.64 | 1005782.64 | 1005782.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150300559121 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle José De Mendizábal | 40427 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1026894 | 1026819.28 | 1026819.28 | 1026819.28 | 1026819.28 | 1026819.28 | 1026819.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150300559126 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Privada Jorge Murad Y Cerrada Jorge Murad | 40428 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 640079 | 607068.13 | 607068.13 | 607068.13 | 607068.12 | 607068.12 | 607068.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150300559131 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Adolfo López Mateos Y Privada Adolfo López Mateos | 40429 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 840526 | 815660.91 | 815660.91 | 815660.91 | 815660.9 | 815660.9 | 815660.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150300559135 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Josefa Ortiz De Domínguez | 40431 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 294823 | 291080.48 | 291080.4 | 291080.4 | 291080.4 | 291080.4 | 291080.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150300560328 | Construcción De Pavimentos Y Obras Complementarias En Privada Ricardo Flores Magon | 40432 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 155967 | 152067.83 | 151085.59 | 151085.59 | 151085.57 | 151085.57 | 151085.57 | 99.3541 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150300560401 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Melchor Ocampo | 40433 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 221359 | 217037.71 | 216117.46 | 216117.46 | 216117.46 | 216117.46 | 216117.46 | 99.576 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150300560437 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Privada 1ra De Hernán Cortes | 40434 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 435169 | 423040.72 | 404454.65 | 404454.65 | 404454.65 | 404454.65 | 404454.65 | 95.6066 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150300560498 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Privada 3ra De Gregorio De Gante | 40435 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 488826 | 475605.84 | 475102 | 475102 | 475102 | 475102 | 475102 | 99.8941 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150300564816 | Conformacion, Capacitacion Y Operación A Comites De Contraloria Social (1 Promotor) | 211142DS001 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 100 | 0 | Piezas | 32 | 0 | 100
PUE15150300564818 | Conformación, Capacitación Y Operación A Comités Comunitarios (1 Promotor) | 211142DS002 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 100 | 0 | Piezas | 16 | 0 | 100
PUE15150300564821 | Estimulos A Promotores | 211142DS003 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 100 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 100
PUE15150300564822 | Estímulos A Prestadores De Servicio Social | 211142DS004 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 30400 | 30400 | 30400 | 30400 | 26400 | 26400 | 26400 | 86.8421 | 0 | Piezas | 4 | 0 | 100
PUE15150300565626 | Terapias De Prevención Del Bulling (Actividades Complementarias Deportivas-Futbol) | 211142DS005 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100 | 0 | Piezas | 390 | 0 | 100
PUE15150300565644 | Terapias De Prevencion De La Violencia Familiar (Actividades Complementarias Deportiva-Zumba) | 211142DS006 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100 | 0 | Piezas | 390 | 0 | 100
PUE15150300565894 | Talleres De Escuela Para Padres Adolescentes (Actividad Complementaria Deportiva Zumba) | 211142DS007 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 105000 | 105000 | 105000 | 97.2222 | 0 | Piezas | 180 | 0 | 100
PUE15150300565914 | Taller De Prevencion De La Discriminacion (Actividades Complementarias Deportivas- Zumba) | 211142DS008 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 100 | 0 | Piezas | 180 | 0 | 100
PUE15150300565956 | Taller De Cultura De La Paz Y El Buen Trato (Actividades Complementarias Deportivas- Aerobics) | 211142DS009 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 100 | 0 | Piezas | 180 | 0 | 100
PUE15150300565991 | Taller De Resolución Pacifica De Conflictos (Zumba) | 211142DS010 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 100 | 0 | Piezas | 180 | 0 | 100
PUE15150300566010 | Taller De Prevención De La Violencia De Genero (Actividades Complementarias Deportivas-Zumba) | 211142DS011 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 100 | 0 | Piezas | 180 | 0 | 100
PUE15150300566065 | Taller De Respeto A La Diversidad Sexual (Actividades Complementarias Deportivas-Aerobics) | 211142DS012 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 105000 | 105000 | 105000 | 97.2222 | 0 | Piezas | 180 | 0 | 100
PUE15150300566088 | Taller De Perspectiva De Vida Y Orientación Vocacional (Actividades Complementarias Artísticas-Pintura) | 211142DS013 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 100 | 0 | Piezas | 180 | 0 | 100
PUE15150300566114 | Taller De Prevención Del Delito (Actividades Complementarias Artísticas-Pintura) | 211142DS014 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 100 | 0 | Piezas | 180 | 0 | 100
PUE15150300566161 | Taller De Prevención De La Trata De Personas (Actividades Complementarias Artísticas-Pintura) | 211142DS015 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 100 | 0 | Piezas | 180 | 0 | 100
PUE15150300566173 | Taller De Cohesión Social Y Participación Ciudadana (Actividades Complementarias Artísticas-Escultura) | 211142DS016 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 100 | 0 | Piezas | 180 | 0 | 100
PUE15150300566178 | Taller De Prevención De Las Adicciones (Actividades Complementarias Artísticas-Escultura) | 211142DS017 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 100 | 0 | Piezas | 180 | 0 | 100
PUE15150300566189 | Laboratorios Creativos Construcción De Instrumentos Musicales | 211142DS018 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Piezas | 300 | 0 | 100
PUE15150300566197 | Laboratorios Creativos Teatro | 211142DS019 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Piezas | 300 | 0 | 100
PUE15150300566204 | Laboratorios Creativos Reciclaje Artístico Y Escultura | 211142DS020 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Piezas | 300 | 0 | 100
PUE15150300566212 | Laboratorios Creativos Creación De Cómics | 211142DS021 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 126470 | 126470 | 126470 | 126470 | 125000 | 125000 | 125000 | 98.8377 | 0 | Piezas | 150 | 0 | 100
PUE15150400610412 | 2a. Etapa De Mantenimiento Menor En Calles Alimentadoras Y Secundarias Del Municipio De Puebla | 20151515 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R078 Derecho sobre extracción de hidrocarburos | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 407 | 0 | 0
PUE14140100297023 | Gimnasio Puebla Sur | 20140381 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Deporte | En Ejecución | 2014 | 17482500 | 15209281.04 | 15209281.04 | 15209281.04 | 15209281.04 | 15209281.04 | 15209281.04 | 100 | 2255718.96 | Metros Cuadrados | 182000 | 0 | 100
PUE14140100297044 | Segunda Etapa Del Complejo Multideportivo De Puebla | 20140380 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Deporte | En Ejecución | 2014 | 9490500 | 9218061.15 | 9218061.15 | 9218061.15 | 9218061.15 | 9218061.15 | 9218061.15 | 100 | 262938.85 | Metros Cuadrados | 355000 | 0 | 100
PUE15150100479896 | Construcción De Unidad Deportiva En La Junta Auxiliar De San Miguel Canoa 1ra Etapa | 20150087 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Deporte | En Ejecución | 2015 | 5123442.43 | 5123442.43 | 5123442.43 | 5123442.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0
PUE15150300556445 | Presupuestación Basada En Resultados Con Perspectiva Del Género Para El Gobierno Municipal De Puebla 2014-2018 | No aplica | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | E032 Diseño y aplicación de políticas de equidad de género | 11-Educación Pública | Instituto Municipal de las Mujeres | Educación | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100
PUE15150400609839 | Elaboración Del Plan De Optimización De Mercados Del Municipio De Puebla | FNE-141031-Ccom-00103729 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto | 10-Economía | DIRECCIÓN DE ABASTO Y COMERCIO INTERIOR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 1539819 | 0 | 100
PUE14140400433850 | Perforación De Pozo Y Sistema De Distribución De Agua Potable En La Colonia Tlacaelel Del Municipio De Puebla En El Estado De Puebla. | 20141428 | Puebla | Puebla | Tlacaele | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 10045000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10034955 | Lote | 6755 | 0 | 0
PUE15150100462797 | Mantenimiento Vial En El Cuadrante 4 Del Municipio De Puebla, Puebla: En Prolongación De La 14 Sur Entre Boulevard Municipio Libre Y Anillo Periferico Y Avenida 2 Sur (Calle 4 Sur, Av Bugambilias Y 2 | 20151334 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 29970000 | 28679781.48 | 28679781.48 | 28679781.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 55635 | 0 | 0
PUE15150100462910 | Mantenimiento Vial En El Cuadrante 2 Del Municipio De Puebla, Puebla: Avenida Xonacatepec Entre Avenida 18 De Noviembre Y Calle 12 De Diciembre | 20151332 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 29970000 | 28473912.26 | 28473912.26 | 28473912.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 61238 | 0 | 0
PUE15150100464237 | Circuito Teziutlan Norte-Sur Entre (Av. Huejotzingo Y Av. Juarez) Y Av. Reforma Entre Diagonal Defensores Y Calle 9 Sur | 20151329 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 29970000 | 29097689.26 | 29097689.26 | 29097689.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 62708 | 0 | 0
PUE15150100466610 | Mantenimiento Vial En El Cuadrante 3 Del Municipio De Puebla, Puebla: Diagonal Defensores De La Republica Entre Av. Reforma Y Calzada I. Zaragoza Y Calle 25 Norte-Sur Entre Av. 4 Poniente Y Av. 35 Pin | 20151331 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 29970000 | 28489773.01 | 28489773.01 | 28489773.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 62159 | 0 | 0
PUE15150200523359 | Prevención Social Del Delito Con Participación Ciudadana | NO APLICA | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 17801732.58 | 17801732.58 | 17801732.58 | 17753423.8 | 17753423.8 | 17753423.8 | 17753423.8 | 99.7286 | 0 | Equipo de seguridad | 40000 | 0 | 100
PUE15150200523486 | Fortalecimiento De Las Evaluaciones De Control De Confianza | NO APLICA | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 7399520 | 7399520 | 7399520 | 7399520 | 7399520 | 7399520 | 7399520 | 100 | 0 | Equipo de seguridad | 1539819 | 0 | 100
PUE15150200523547 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | NO APLICA | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 63807410.42 | 63807410.42 | 63807410.42 | 61328044.57 | 61328044.57 | 61328044.57 | 61328044.57 | 96.1143 | 0 | Equipo de seguridad | 1539819 | 0 | 100