## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Puebla | 496 | 1 | 218
| Puebla | 114 | 1 | 218

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [23 empty] | Cuarto Trimestre 2016
Total: 96
Información General del Proyecto | [12 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
PUE15150200520075 | Construcción De Gimnasio De Basquetbol Techado | 20150557 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte | 11-Educación Pública | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2015 | 4365000 | 4365000 | 4365000 | 4345285.93 | 4345285.93 | 4345285.93 | 4345285.93 | 99.5484 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150200520081 | Supervisión Gerencial De La Construcción De Gimnasio De Basquetbol Techado | 20150558 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte | 11-Educación Pública | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Deporte | En Ejecución | 2015 | 135000 | 135000 | 135000 | 133480 | 133480 | 133480 | 133480 | 98.8741 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150400601378 | Pavimentación Con Asfalto De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez, En Colonia 3 Cerritos, Del Municipio De Puebla | 20150946 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2825281.35 | 2765764.5 | 2765764.5 | 2765764.5 | 2765764.5 | 2765764.5 | 2765764.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 328 | 0 | 100
PUE15150400601408 | Pavimentación Con Asfalto De La Calle Santos Degollado, En La Colonia Patria Nueva Del Municipio De Puebla | 20150937 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2203439.86 | 2203384.49 | 2203384.49 | 2203384.49 | 2203384.49 | 2203384.49 | 2203384.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150400601422 | 2da Etapa Rehabilitación Del Auditorio Escolar "Humberto Vidal Mendoza", Del Bachillerato "Benito Juárez García¿ Con Clave De Centro De Trabajo 21ebh0220k De La Colonia Balcones Del Sur De Esta Ciudad | 20151066 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2015 | 1598400 | 1557627.43 | 1557627.43 | 1557627.43 | 1557627.43 | 1557627.43 | 1557627.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1700 | 0 | 100
PUE15150400601428 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Prolongación De La Calle Aquiles Cordova De La Col. 2 De Marzo Mpio De Puebla | 20150956 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2497500 | 2483590.72 | 2483590.72 | 2483590.72 | 2483590.72 | 2483590.72 | 2483590.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 379 | 0 | 100
PUE15150400601437 | Pavimentación Con Asfalto De La Calle Jorge Obispo De La Col. Insurgentes Antorchistas, Del Municipio De Puebla | 20150983 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2124422.18 | 2047659.48 | 2047659.48 | 2047659.48 | 2047659.48 | 2047659.48 | 2047659.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 451 | 0 | 100
PUE15150400601445 | Pavimentación Con Asfalto De La Calle Agua Santa Junta Auxiliar Santa María Xonacatepec, Municipio De Puebla | 20150957 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1998000 | 1946630.26 | 1946630.26 | 1946630.26 | 1946630.26 | 1946630.26 | 1946630.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 375 | 0 | 100
PUE15150400601457 | Construcción De Cancha Y Techado De Usos Múltiples Col. Jorge Obispo, Mpio De Puebla | 20151213 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2015 | 1498500 | 1429847.19 | 1429847.19 | 1429847.19 | 1429847.19 | 1429847.19 | 1429847.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1870 | 0 | 100
PUE15150400601463 | Construcción De Foro Cultural En La Col. 1º De Mayo Del Mpio. De Puebla | 20151182 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2015 | 2997000 | 2996235.26 | 2996235.26 | 2996235.26 | 2996235.26 | 2996235.26 | 2996235.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100
PUE15150400601417 | Construcción De Drenaje Colonia Tlanese, Municipio De Puebla | 20151191 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 7492500 | 7492496.91 | 7492496.91 | 7492496.91 | 7492496.91 | 7492496.91 | 7492496.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2800 | 0 | 100
PUE15150400601442 | Construcción Del Techado De La Plaza Cívica Del Bachillerato Tecnológico Aquiles Serdán Con Clave De Centro De Trabajo 21ect0004p, Ubicado En La Localidad De San Miguel Canoa Municipio De Pueba | 20151192 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2015 | 1998000 | 1831313.11 | 1831313.11 | 1831313.11 | 1831313.11 | 1831313.11 | 1831313.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14863 | 0 | 100
PUE15150400601458 | Pavimentacióncon Carpeta Asfáltica De Las Calles Ruben Dario Y Amado Nervo En La Colonia Balcones Del Sur Del Municipio De Puebla | 20151230 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3666091.57 | 3657777.7 | 3657777.7 | 3657777.7 | 3657777.7 | 3657777.7 | 3657777.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 489 | 0 | 100
PUE15150400601468 | Construcción De La Segunda Etapa De La Unidad Deportiva Balcones Del Sur En El Municipio De Puebla | 20151454 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sría. de Infraestructura y Servicios Públicos | Deporte | En Ejecución | 2015 | 19980000 | 19869381.24 | 19869381.24 | 19869381.24 | 19869381.24 | 19869381.24 | 19869381.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1170 | 0 | 100
PUE15150100479896 | Construcción De Unidad Deportiva En La Junta Auxiliar De San Miguel Canoa 1ra Etapa | 20150087 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Deporte | En Ejecución | 2015 | 5123442.43 | 5086857.06 | 5086857.06 | 5086857.06 | 5086857.06 | 5086857.06 | 5086857.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE12160300738225 | Pasaje Histórico 5 De Mayo (Tunel 5 De Mayo, La Concordia-Los Fuertes) | 20160676 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2012 | 3598737.51 | 3598737.51 | 3598737.51 | 3574623.84 | 3574623.84 | 3574623.84 | 3574623.84 | 99.3299 | 0 | Metros Cuadrados | 1539821 | 0 | 100
PUE13160300738270 | Pasaje Histórico 5 De Mayo (Túnel 5 De Mayo, La Concordia-Los Fuertes) | 20160676 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 11960333.17 | 11960333.17 | 11960333.17 | 11883947.51 | 11883947.51 | 11883947.51 | 11883947.51 | 99.3613 | 0 | Metros Cuadrados | 1539821 | 0 | 100
PUE14160300738277 | Pasaje Histórico 5 De Mayo (Túnel 5 De Mayo, La Concordia-Los Fuertes) | 20160676 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5951309.83 | 5951309.83 | 5951309.83 | 5914648.63 | 5914648.63 | 5914648.63 | 5914648.63 | 99.384 | 0 | Metros Cuadrados | 1539822 | 0 | 100
PUE15160300738131 | Pasaje Histórico 5 De Mayo (Túnel 5 De Mayo, La Concordia-Los Fuertes) | 20160676 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3489619.49 | 3467807.43 | 3467807.43 | 3467807.43 | 3467807.43 | 3467807.43 | 3467807.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1539821 | 0 | 100
PUE16160200669117 | Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Maria Elena Huerta Zamacona | 20160119 | Puebla | Puebla | La Resurrección | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5092692.93 | 5092692.93 | 5092692.93 | 4833513.86 | 4833513.86 | 4833513.86 | 4833513.86 | 94.9108 | 0 | Metros Cuadrados | 757 | 0 | 100
PUE16160200669210 | Mantenimiento Vial En Avenida San Francisco | 20160116 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5100943.55 | 5100943.55 | 5100943.55 | 5100943.55 | 5100943.55 | 5100943.55 | 5100943.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16035 | 0 | 100
PUE16160200669253 | Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Francisco Villa Y Calle Samaria | 20160118 | Puebla | Puebla | El Oasis Valsequillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 6644729.12 | 6644729.12 | 6644729.12 | 6644729.12 | 6644729.12 | 6644729.12 | 6644729.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 644 | 0 | 100
PUE16160200669301 | Modernizacion De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle 127 Poniente | 20160125 | Puebla | Puebla | El Oasis Valsequillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 4851410.65 | 4851410.65 | 4851410.65 | 4851410.65 | 4851410.65 | 4851410.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 690 | 0 | 100
PUE16160300738171 | Mantenimiento Menor En Calles De Juntas Auxiliares Del Municipio De Puebla | 20160649-1 | Puebla | Puebla | Santa María Xonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5000038.78 | 5000038.78 | 5000038.78 | 4965755.36 | 4965755.36 | 4965755.36 | 4965755.36 | 99.3143 | 0 | Metros cúbicos | 256418 | 0 | 100
PUE16160300738176 | Mantenimiento Menor En Calles De Juntas Auxiliares Del Municipio De Puebla | 20160649-2 | Puebla | Puebla | Santo Tomás Chautla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4999994.6 | 4999994.6 | 4999994.6 | 4976826.23 | 4976826.23 | 4976826.23 | 4976826.23 | 99.5366 | 0 | Metros cúbicos | 256418 | 0 | 100
PUE16160300738209 | Mantenimiento Menor En Calles De Juntas Auxiliares Del Municipio De Puebla | 20160649-3 | Puebla | Puebla | San Pedro Zacachimalpa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4999994.6 | 4999994.6 | 4999994.6 | 4849997.27 | 4849997.27 | 4849997.27 | 4849997.27 | 97.0001 | 0 | Metros cúbicos | 256418 | 0 | 100
PUE16160400817691 | Mantenimiento Con Mezcla Asfaltica En Caliente En Poligono Centro Del Municipio De Puebla | 20161784 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 12257932.66 | 12257932.66 | 12257932.66 | 12019605.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 108780 | 0 | 0
PUE16160300786286 | Aportación Al Convenio De Colaboración Para La Ejecución De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 250298 | 250298 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 80000000 | 80000000 | 80000000 | 76707531.54 | 76707531.54 | 76707531.54 | 95.8844 | 0 | Otros | 27000 | 100 | 100
PUE16160200647208 | Proyecto Integral Para La Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Pedregal - 67014 | 67014 | Puebla | Puebla | Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2890174.56 | 2890174.56 | 2890174.56 | 2890174.56 | 2890174.56 | 2890174.56 | 100 | 0 | Metros lineales | 1350 | 100 | 100
PUE16160200693920 | Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Noventa Y Tres Oriente - 140553 | 140553 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1426410.94 | 1426410.94 | 1426410.94 | 1426410.94 | 1426410.94 | 1426410.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 204 | 100 | 100
PUE16160200693921 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Federal Matutina Revolucion Mexicana - 136623 | 136623 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 982344.93 | 982344.93 | 982344.93 | 982344.93 | 982344.93 | 982344.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 630 | 100 | 100
PUE16160200693922 | Construccion De Comedor Escolar En El Preescolar Jardin De Niños Yolotsi - 151013 | 151013 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 947808.96 | 947808.96 | 947808.96 | 947808.96 | 947808.96 | 947808.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 116 | 100 | 100
PUE16160200693923 | Construccion De Comedor Escolar En El Preescolar Jardin De Niños Teotihuacan - 150922 | 150922 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 947808.96 | 947808.96 | 947808.96 | 947808.96 | 947808.96 | 947808.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 100
PUE16160200699353 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Bilingue Emiliano Zapata - 136592 | 136592 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 982344.93 | 982344.93 | 982344.93 | 982344.93 | 982344.93 | 982344.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 745 | 100 | 100
PUE16160200699354 | Construccion De Comedor Escolar En El Preescolar Jardin De Niños Pablo Juarez Ruiz - 151120 | 151120 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 947808.96 | 947808.96 | 947808.96 | 947808.96 | 947808.96 | 947808.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 169 | 100 | 100
PUE16160200704827 | Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Ignacio Zaragoza - 140871 | 140871 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 4149842.62 | 4149842.62 | 4149842.62 | 4149842.62 | 4149842.62 | 4149842.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 645 | 100 | 100
PUE16160200704828 | Ampliacion De Alcantarillado En Avenida San Miguel De Allende - 120676 | 120676 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2050076.84 | 2050076.84 | 2050076.84 | 2050076.84 | 2050076.84 | 2050076.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 1781 | 100 | 100
PUE16160200710281 | Colector Pluvial En Prolongacion Cinco De Mayo Entre Calles Centenario Y Barranca Santuario En La Colonia Fuentes De San Aparicio - 151218 | 151218 | Puebla | Puebla | San Sebastián de Aparicio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3062976.17 | 3062976.17 | 3062976.17 | 3062976.17 | 3062976.17 | 3062976.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 4727 | 100 | 100
PUE16160200715609 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Federal Matutina Josefa Ortiz De Dominguez - 150793 | 150793 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 982344.92 | 982344.92 | 982344.92 | 982344.92 | 982344.92 | 982344.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 665 | 100 | 100
PUE16160200721052 | Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En Privada Francisco I Madero - 151238 | 151238 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1740100.66 | 1740100.66 | 1740100.66 | 1740100.66 | 1740100.66 | 1740100.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 281 | 100 | 100
PUE16160200721053 | Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En La Calle Ignacio Zaragoza - 187996 | 187996 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1287623.1 | 1287623.1 | 1287623.1 | 1287623.1 | 1287623.1 | 1287623.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 193 | 100 | 100
PUE16160200721054 | Construccion De Comedor Escolar En El Preescolar Jardin De Niños Capep Guadalupe Hidalgo - 151123 | 151123 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 947808.96 | 947808.96 | 947808.96 | 947808.96 | 947808.96 | 947808.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 100 | 100
PUE16160200726483 | Construccion De Comedor Escolar En El Preescolar Tonaltzi Sol - 151154 | 151154 | Puebla | Puebla | San Andrés Azumiatla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 947808.96 | 947808.96 | 947808.96 | 947808.96 | 947808.96 | 947808.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 100 | 100
PUE16160200726484 | Construccion De Comedor Escolar En El Preescolar Indigena Tetepetzin - 151216 | 151216 | Puebla | Puebla | San Andrés Azumiatla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 947808.97 | 947808.97 | 947808.97 | 947808.97 | 947808.97 | 947808.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 77 | 100 | 100
PUE16160200726487 | Construccion De Comedor Escolar En El Preescolar Jardin De Niños Leonor Lopez Arellana - 150926 | 150926 | Puebla | Puebla | Santo Tomás Chautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 947808.96 | 947808.96 | 947808.96 | 947808.96 | 947808.96 | 947808.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 175 | 100 | 100
PUE16160200726525 | Perforacion De Pozo Para Agua Potable, Ubicado En Predio El Capulin En La Colonia Cuitlahuac Del Municipio De Puebla - 101431 | 101431 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1089006.97 | 1089006.97 | 1089006.97 | 1089006.97 | 1089006.97 | 1089006.97 | 100 | 0 | Otros | 650 | 100 | 100
PUE16160200726528 | Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En Privada Noventa Y Uno Oriente O Privada Guadalupe - 187927 | 187927 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1230549.75 | 1230549.75 | 1230549.75 | 1230549.75 | 1230549.75 | 1230549.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 202 | 100 | 100
PUE16160300785930 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico Calle Texcoco Col Nezahualcoyotl - 356360 | 356360 | Puebla | Puebla | Santa María Xonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 618661.08 | 618661.08 | 618661.08 | 618661.08 | 618661.08 | 618661.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 409 | 100 | 100
PUE16160300785931 | Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Santa Maria Xonacatepec - 261118 | 261118 | Puebla | Puebla | Santa María Xonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 8875862.42 | 8875862.42 | 8875862.42 | 8875862.42 | 8875862.42 | 8875862.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 3543 | 100 | 100
PUE16160300785934 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para La Localidad De Santo Tomas Chautla Municipio De Puebla Estado De Puebla - 261814 | 261814 | Puebla | Puebla | Santo Tomás Chautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 712092.92 | 712092.92 | 712092.92 | 712092.92 | 712092.92 | 712092.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 100
PUE16160300786287 | Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En Privada Mariano Escobedo Cerrada Mariano Escobedo Y Cerrada Ricardo Flores Magon - 242441 | 242441 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 610633.74 | 610633.74 | 610633.74 | 610633.74 | 610633.74 | 610633.74 | 100 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 100
PUE16160300786314 | Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Sabino - 204792 | 204792 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1411850.28 | 1411850.28 | 1411850.28 | 1411850.28 | 1411850.28 | 1411850.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 196 | 100 | 100
PUE16160300786315 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Avenida Pedregal Col Santa Catarina - 355418 | 355418 | Puebla | Puebla | Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 139837.11 | 139837.11 | 139837.11 | 139837.11 | 139837.11 | 139837.11 | 100 | 0 | Metros lineales | 243 | 100 | 100
PUE16160200647207 | Ampliacion De La Red De Agua Potable Ubicada En Calles Girasoles Margaritas, Cipres, Tulipanes, Alcatraces, Nogales, Jacarandas Y Avenida Sa - 36229 | 36229 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1708360.11 | 1080366.93 | 1080366.93 | 1080366.93 | 1080366.93 | 1080366.93 | 1080366.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 536 | 0 | 100
PUE15160100637442 | Mantenimiento De Las Bovedas De La Basilica Catedral De Puebla | 70084 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura | 11-Educación Pública | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 2051592.38 | 1623175.56 | 1623175.56 | 1623175.56 | 1623175.56 | 1623175.56 | 1623175.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22000 | 0 | 100
PUE15150400609553 | Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Barrio Del Artista Y El Parian En Centro Histórico | 70077 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura | 11-Educación Pública | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 14511051.03 | 14507440.83 | 14507440.83 | 14507440.83 | 14507440.83 | 14507440.83 | 14507440.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1539819 | 0 | 100
PUE14160400816537 | Limpieza Y Mantenimiento En Los Nartex De La Catedral De Puebla | 70110 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura | 11-Educación Pública | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 930359.83 | 930359.83 | 930359.83 | 899096.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20800 | 0 | 0
PUE15160100632015 | Restauracion De La Capilla De Plateros | 70085 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S208 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA) | 11-Educación Pública | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 750000 | 750000 | 750000 | 505048.99 | 505048.99 | 505048.99 | 505048.99 | 67.3399 | 0 | Metros Cuadrados | 1524 | 0 | 100
PUE16160200672848 | Rehabilitación Del Parque Romero Vargas En La Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas Del Municipio De Puebla-3776 | 20160270 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5192250 | 5192250 | 5192250 | 4932115.84 | 4932115.84 | 4932115.84 | 4932115.84 | 94.99 | 0 | Metros Cuadrados | 51379 | 0 | 100
PUE16160200674606 | Rehabilitación De La Presidencia Y Salon De Usos Multiples De La Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas Del Municipio De Puebla-3775 | 20160269 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5192250 | 5192250 | 5192250 | 4911949.34 | 4911949.34 | 4911949.34 | 4911949.34 | 94.6016 | 0 | Metros Cuadrados | 55000 | 0 | 100
PUE16160300738357 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico Av. Mario Benedetti | 20160535 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3479519.25 | 3479519.25 | 3479519.25 | 3479519.25 | 99.5144 | 0 | Metros Cuadrados | 379 | 0 | 100
PUE16160300738358 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Avenida Pedregal Col. Santa Catarina | 20160537 | Puebla | Puebla | Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 243 | 0 | 100
PUE16160300738359 | Calle Cuauhtémoc, Col Gpe Hidalgo | 20160533 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2997000 | 2941476.23 | 2941476.23 | 2941476.23 | 2941476.23 | 2941476.23 | 2941476.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 407 | 0 | 100
PUE16160300738362 | Pavimentación Con Concreto Alfaltico Calle 16 De Septiembre Col. 3 Ceritos | 20160529 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2435136.94 | 2435136.94 | 2435136.94 | 2435136.94 | 97.503 | 0 | Metros Cuadrados | 290 | 0 | 100
PUE16160300738363 | Pavimentación Con Concreto Asfaltico Calle Texcoco Col. Nezahualcóyotl | 20160536 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 409 | 0 | 100
PUE16160300738365 | Pavimentación De Las Calles Clara Córdova Morán Y Aquiles Serdán, En La Col. 1ero De Mayo, En El Municipio De Puebla | 20160530 | Puebla | Puebla | 6 de Junio | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2862954.53 | 2862954.53 | 2862954.53 | 2862954.53 | 95.5273 | 0 | Metros Cuadrados | 302 | 0 | 100
PUE16160300738366 | Pavimentación Con Concreto Asfaltico Calle Mártires Antorchistas Col. 1ero De Mayo | 20160541 | Puebla | Puebla | Primero de Mayo | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1857651.1 | 1857651.1 | 1857651.1 | 1857651.1 | 92.9755 | 0 | Metros Cuadrados | 273 | 0 | 100
PUE16160300744600 | Adoquinamiento De La Calle Cofre De Perote De Av. Xonacatepec A Barranca, Y La Calle Volcán Del Fuego De Cofre De Perote A Volcán De Joruyo En La Col. Jardines De San José De La Junta Auxiliar De Sant | 20160727 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10006259.76 | 10006259.76 | 10006259.76 | 9609117.58 | 9609117.58 | 9609117.58 | 9609117.58 | 96.0311 | 0 | Metros Cuadrados | 330 | 0 | 84
PUE16160300744734 | Complejo Deportivo Col. El Triunfo | 20160957 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2016 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2471569.66 | 1900523.62 | 1900523.62 | 1900523.62 | 76.097 | 0 | Metros Cuadrados | 243 | 0 | 80
PUE16160300744789 | Construcción Foro Cultural Col. Tlanese | 20161034 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2016 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3462238.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 409 | 0 | 20
PUE16160300744791 | Complejo Deportivo Col. Jorge Obispo | 20161048 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2016 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1467702.1 | 440310.63 | 440310.63 | 440310.63 | 29.3834 | 0 | Metros Cuadrados | 407 | 0 | 34
PUE16160300744792 | Techado Plaza Cívica Preescolar José Agustín Arrieta Col. Santa Catarina | 20161050 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2016 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1465958.15 | 439787.45 | 439787.45 | 439787.45 | 29.3485 | 0 | Metros Cuadrados | 290 | 0 | 15
PUE16160400818737 | Sistema De Agua Potabley Drenaje Incluyendo Pozo Y Equipamiento Col. 2 De Marzo | 20161745 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5994000 | 5994000 | 5994000 | 5894423.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 407 | 0 | 0
PUE16160400818743 | Construcción Foro Cultural Col. Gran Tenochtitlan | 20161728 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2016 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3397641.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 409 | 0 | 0
PUE16160400818752 | Salones De Uso Múltiples En La Colonia Tlanese Del Municipio De Puebla | 20161746 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2016 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1936696.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10523 | 0 | 0
PUE16160400818754 | U. Deportiva (2a Etapa), En San Miguel Canoa En El Municipio De Puebla | 20161748 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2016 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1932904.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7549 | 0 | 0
PUE16160100628757 | Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Juan Luna Gobierno | 50268 | Puebla | Puebla | La Resurrección | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4667369.19 | 4221076.24 | 4221076.24 | 4221076.24 | 4221076.24 | 4221076.24 | 4221076.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 626 | 0 | 100
PUE16160100628762 | Servicios Para La Modernización, Complementación, Renovación Y Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Del Parque Luminario Del Alumbrado Público | SN | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 100 | 0 | Luminaria | 1529563 | 0 | 100
PUE16160300737456 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Prolongación Ignacio López Rayón | 50269 | Puebla | Puebla | La Resurrección | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 915636.04 | 851074.35 | 851074.35 | 851074.35 | 851074.35 | 851074.35 | 851074.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 626 | 0 | 100
PUE16160200669871 | Prevención Social Del Delito Con Participación Ciudadana | SN | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 4468112 | 4468112 | 4468112 | 4443886.54 | 4443886.54 | 4443886.54 | 4443886.54 | 99.4578 | 0 | Equipo de seguridad | 4000 | 0 | 100
PUE16160200669907 | Fortalecimiento De Las Evaluaciones De Control De Confianza | SN | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3040945 | 3040945 | 3040945 | 3040945 | 3040945 | 3040945 | 3040945 | 100 | 0 | Otros | 1539819 | 0 | 100
PUE16160200669926 | Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia Y Denuncias Ciudadanas | SN | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5930000 | 5930000 | 5930000 | 5915608.07 | 5915608.07 | 5915608.07 | 5915608.07 | 99.7573 | 0 | Equipo de seguridad | 1539819 | 0 | 100
PUE16160200669942 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | SN | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 49235480 | 49235480 | 49235480 | 49101837.56 | 49101837.56 | 49101837.56 | 49101837.56 | 99.7286 | 0 | Otros | 1539819 | 0 | 100
PUE16160200669956 | Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial | SN | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 17300000 | 17300000 | 17300000 | 17294996.8 | 17294996.8 | 17294996.8 | 17294996.8 | 99.9711 | 0 | Equipo de seguridad | 1539819 | 0 | 100
PUE16160400822165 | Readecuacion De La Calle 9 Norte Sur Tramo 1 | 40440 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 3999989.93 | 0 | 3999989.93 | 3999989.93 | 3999989.93 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4521 | 0 | 100
PUE16160400822178 | Readecuacion De La Calle 9 Norte Sur Tramo 2 | 40441 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3568318 | 3559644.66 | 0 | 3559644.66 | 3559644.66 | 3559644.66 | 3559644.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4097 | 0 | 100
PUE16160400822184 | Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle San Lazaro Y Valle De Mexico | 40442 | Puebla | Puebla | Santa Lucía Villa Altamirano | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 0 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 630 | 0 | 100
PUE16160400822194 | Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle San Miguel Allende | 40443 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3591892 | 3591892 | 0 | 3591892 | 3591892 | 3591892 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 831 | 0 | 100
PUE16160200667874 | Fortalecimiento De Acciones A Favor De Mujeres Discapacitadas Pobres Adultas Mayores Y Reclusas De La Cuidad De Puebla | SN | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | E032 Políticas de igualdad de género en el sector educativo | 11-Educación Pública | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | Educación | En Ejecución | 2016 | 200000 | 198763.44 | 198763.44 | 198763.44 | 198763.44 | 198763.44 | 198763.44 | 100 | 0 | Piezas | 100 | 0 | 100
PUE16160400818665 | 3era Etapa Unidad Deportiva Col. Balcones Del Sur | 20161749 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2016 | 9990000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0
PUE16160400818671 | Unidad Deportiva Col. 1ero De Mayo En El Municipio De Puebla | 20161747 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2016 | 3996000 | 2797200 | 2797200 | 2797200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3520 | 0 | 0
PUE16160100633917 | Camino Rural E.C. (El Aguacate-Los Ángeles Tetela) San José Xaxacmayo (Primera Etapa), En El Municipio De Puebla, En El Estado De Puebla | 20160544 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 6032900 | 4223030 | 4223030 | 4223030 | 3368261.14 | 3368261.14 | 3368261.14 | 79.7593 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 30
PUE16160400818149 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Puebla, Puebla: Rehabilitación Vial En Antiguo Camino Real A San Aparicio | 20161608-1 | Puebla | Puebla | San Sebastián de Aparicio | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9440911.34 | 6608637.94 | 6608637.94 | 6608637.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15346 | 0 | 0
PUE16160400818194 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Puebla, Puebla: Rehabilitación Vial En Calle Venus/Camino Al Batan | 20161608-2 | Puebla | Puebla | Santa María Tzocuilac la Cantera | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 20612750.73 | 14428925.51 | 14428925.51 | 14428925.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 17507 | 0 | 0
PUE16160400818219 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Puebla, Puebla: Rehabilitación Vial En Avenida Juan De Palafox Y Mendoza | 20161608-3 | Puebla | Puebla | Resurgimiento Atotonilco | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4819774.64 | 3373842.25 | 3373842.25 | 3373842.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5484 | 0 | 0
PUE16160400818239 | Royectos De Infraestructura Municipal En Puebla, Puebla: Rehabilitación Vial En Calle 3 Sur Minerales De Guadalupe Sur, Playas Del Sur Y Constitucion Mexicana De Las Juntas Auxiliares De San Baltaza | 20161608-4 | Puebla | Puebla | Guadalupe | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 14576563.29 | 10203594.3 | 10203594.3 | 10203594.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 44190 | 0 | 0