## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Puebla | 81 | 1 | 1
| Puebla | 81 | 1 | 1

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [22 empty] | Primer Trimestre 2016
Total: 81
Información General del Proyecto | [12 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
PUE14140400428115 | Rehabilitación Del Deportivo La Piedad | 20141501 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 20800000 | 20481209.06 | 20481209.06 | 20481209.06 | 20481209.06 | 20481209.06 | 20481209.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3630 | 0 | 100
PUE14140100296970 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino De Santa María Xonacatepec, Puente De La Colonia Primero De Mayo. | 20140376 | Puebla | Puebla | Santa María Xonacatepec | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 5400000 | 5269796.92 | 5269796.92 | 5269796.92 | 5269796.92 | 5269796.92 | 5269796.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100
PUE14140100296950 | Concreto Hidráulico Del Boulevard Norte, En El Municipio De Puebla, Puebla | 20140378 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 17500000 | 17024923.56 | 17024923.56 | 17024923.56 | 17024923.56 | 17024923.56 | 17024923.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 605.75 | 0 | 100
PUE15150200518301 | Construccion De Comedores Escolares En Las Escuelas: Secundaria Tecnica No. 54, Telesecundaria Justo Sierra, Secundaria Tecnica Industrial Rafaela Camacho Garcia Y Secundaria Tecnica No. 66 | 30629 | Puebla | Puebla | Santa María Xonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2015 | 3049094.87 | 2932111.94 | 2932111.94 | 2932111.94 | 2932111.94 | 2932111.94 | 2932111.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150200521135 | Construcción De Comedores Escolares En Las Escuelas; "Jardín De Niños Horas Felices" Y "Jardín De Niños Pedro Padierna Vallejo" | 30630 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2015 | 1515251.93 | 1465064.94 | 1465064.94 | 1465064.94 | 1465064.94 | 1465064.94 | 1465064.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150200521144 | Construccion De Comedores Escolares En Las Escuelas: Primaria La Gran Tenochtitlan, Primaria Federal Mexico, Primaria Federal Bilingüe Octavio Paz Y Primaria Oficial Carmen Serdan Alatriste | 30631 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2015 | 3071715.1 | 2902697.19 | 2902697.19 | 2902697.19 | 2902697.19 | 2902697.19 | 2902697.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150400608165 | Construccion De Comedor Escolar En El Centro De Educación: Preescolar El Principito, Preescolar Indigena " Juan Escutia" Y Preescolar Indigena "Xochipilli" | 30633 | Puebla | Puebla | La Resurrección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2015 | 2685490.06 | 2466876.93 | 2466876.93 | 2466876.93 | 2466876.93 | 2466876.93 | 2466876.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150400608242 | Construccion De Comedores Escolares En Las Escuelas : Primaria Oficial "Emiliano Zapata", Primaria Federal Matutina "Insurgentes Valerio Trujano", Primaria Federal Matutina "Leona Vicario" Y Primaria | 30634 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2015 | 3247958.37 | 3130997.78 | 3130997.78 | 3130997.78 | 3130997.78 | 3130997.78 | 3130997.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1704 | 0 | 100
PUE15150400609308 | Construccion De Comedores Escolares En Las Escuelas Telesecundaria 670 Martires De Puebla, Telesecundaria Jose Maria Maldonado Y Secundaria General Federal No. 14 Octavio Paz | 30635 | Puebla | Puebla | Santa Catarina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2015 | 2694301.49 | 2314703.97 | 2314703.97 | 2314703.97 | 2314703.97 | 2314703.97 | 2314703.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 782 | 0 | 100
PUE15150400603832 | Proyecto Integral De La Primera Etapa De La Construcción Del Mercado De Pescados Y Mariscos Del Municipio De Puebla | 20151193 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19439959.82 | 18042871.19 | 18042871.19 | 18042871.19 | 90.2144 | 0 | Metros Cuadrados | 7888 | 0 | 99
PUE15150400603657 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Guadalupe González Y Calle Sor Juana Ines De La Cruz | 20151232-1 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2780624.16 | 2697203.81 | 2697203.81 | 2697203.81 | 1504571.14 | 1504571.14 | 1504571.14 | 55.7826 | 0 | Metros Cuadrados | 397 | 0 | 70
PUE15150400603697 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle San Raymundo Y Avenida El Sabinal | 20151232-2 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2801737.73 | 2736665.9 | 2736665.9 | 2736665.9 | 1775608.42 | 1775608.42 | 1775608.42 | 64.8822 | 0 | Metros Cuadrados | 255 | 0 | 99
PUE15150400603764 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Insurgentes | 20151232-3 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2346335.77 | 2303774.09 | 2303774.09 | 2303774.09 | 1675282.47 | 1675282.47 | 1675282.47 | 72.719 | 0 | Metros Cuadrados | 309 | 0 | 99
PUE15150400603787 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Nuevo Leon De La Colonia 15 De Septiembre | 20151232-4 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2166474.5 | 2155203.54 | 2155203.54 | 2155203.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 283 | 0 | 50
PUE15150400610412 | 2a. Etapa De Mantenimiento Menor En Calles Alimentadoras Y Secundarias Del Municipio De Puebla | 20151515 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R078 Derecho sobre extracción de hidrocarburos | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5200000 | 11980856.03 | 11980856.03 | 11980856.03 | 3594256.81 | 3594256.81 | 3594256.81 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 407 | 0 | 40
PUE15150400601408 | Pavimentación Con Asfalto De La Calle Santos Degollado, En La Colonia Patria Nueva Del Municipio De Puebla | 20150937 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2203439.86 | 2097141.53 | 2097141.53 | 2097141.53 | 935625.95 | 935625.95 | 935625.95 | 44.6143 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 92
PUE15150400601432 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Miguel Hidalgo De La Col. 1ero De Mayo, Del Municipio De Puebla | 20150945 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2409055.11 | 2348780.37 | 2348780.37 | 2348780.37 | 1504254.83 | 1504254.83 | 1504254.83 | 64.0441 | 0 | Metros Cuadrados | 330 | 0 | 93
PUE15150400601378 | Pavimentación Con Asfalto De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez, En Colonia 3 Cerritos, Del Municipio De Puebla | 20150946 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2825281.35 | 2756980.47 | 2756980.47 | 2756980.47 | 2051075.81 | 2051075.81 | 2051075.81 | 74.3957 | 0 | Metros Cuadrados | 328 | 0 | 93
PUE15150400601428 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Prolongación De La Calle Aquiles Cordova De La Col. 2 De Marzo Mpio De Puebla | 20150956 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2497500 | 2378136.17 | 2378136.17 | 2378136.17 | 2091960.95 | 2091960.95 | 2091960.95 | 87.9664 | 0 | Metros Cuadrados | 379 | 0 | 99
PUE15150400601445 | Pavimentación Con Asfalto De La Calle Agua Santa Junta Auxiliar Santa María Xonacatepec, Municipio De Puebla | 20150957 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1998000 | 1946632.12 | 1946632.12 | 1946632.12 | 771213.18 | 771213.18 | 771213.18 | 39.6178 | 0 | Metros Cuadrados | 375 | 0 | 70
PUE15150400601387 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Avenida Revolución Mexicana Col. Aquiles Serdán Sur Mpio De Puebla | 20150967 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3242983.51 | 3152861.17 | 3152861.17 | 3152861.17 | 1656688.99 | 1656688.99 | 1656688.99 | 52.5456 | 0 | Metros Cuadrados | 333 | 0 | 93
PUE15150400601437 | Pavimentación Con Asfalto De La Calle Jorge Obispo De La Col. Insurgentes Antorchistas, Del Municipio De Puebla | 20150983 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2124422.18 | 2026267.64 | 2026267.64 | 2026267.64 | 1116930.91 | 1116930.91 | 1116930.91 | 55.1226 | 0 | Metros Cuadrados | 451 | 0 | 80
PUE15150400601422 | 2da Etapa Rehabilitación Del Auditorio Escolar "Humberto Vidal Mendoza", Del Bachillerato "Benito Juárez García¿ Con Clave De Centro De Trabajo 21ebh0220k De La Colonia Balcones Del Sur De Esta Ciudad | 20151066 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2015 | 1598400 | 1565550.09 | 1565550.09 | 1565550.09 | 1260839.32 | 1260839.32 | 1260839.32 | 80.5365 | 0 | Metros Cuadrados | 1700 | 0 | 97
PUE15150400601463 | Construcción De Foro Cultural En La Col. 1º De Mayo Del Mpio. De Puebla | 20151182 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2015 | 2997000 | 2892458.35 | 2892458.35 | 2892458.35 | 867737.51 | 867737.51 | 867737.51 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 32
PUE15150400601417 | Construcción De Drenaje Colonia Tlanese, Municipio De Puebla | 20151191 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 7492500 | 7139186.66 | 7139186.66 | 7139186.66 | 3856142.23 | 3856142.23 | 3856142.23 | 54.0137 | 0 | Metros Cuadrados | 2800 | 0 | 62
PUE15150400601442 | Construcción Del Techado De La Plaza Cívica Del Bachillerato Tecnológico Aquiles Serdán Con Clave De Centro De Trabajo 21ect0004p, Ubicado En La Localidad De San Miguel Canoa Municipio De Pueba | 20151192 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2015 | 1998000 | 1909004.7 | 1909004.7 | 1909004.7 | 1320548.07 | 1320548.07 | 1320548.07 | 69.1747 | 0 | Metros Cuadrados | 14863 | 0 | 82
PUE15150400601457 | Construcción De Cancha Y Techado De Usos Múltiples Col. Jorge Obispo, Mpio De Puebla | 20151213 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2015 | 1498500 | 1429847.19 | 1429847.19 | 1429847.19 | 428954.16 | 428954.16 | 428954.16 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1870 | 0 | 51
PUE15150400601458 | Pavimentacióncon Carpeta Asfáltica De Las Calles Ruben Dario Y Amado Nervo En La Colonia Balcones Del Sur Del Municipio De Puebla | 20151230 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3666091.57 | 3537401.54 | 3537401.54 | 3537401.54 | 1688659.66 | 1688659.66 | 1688659.66 | 47.7373 | 0 | Metros Cuadrados | 489 | 0 | 60
PUE15150400601468 | Construcción De La Segunda Etapa De La Unidad Deportiva Balcones Del Sur En El Municipio De Puebla | 20151454 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sría. de Infraestructura y Servicios Públicos | Deporte | En Ejecución | 2015 | 19980000 | 19869381.24 | 19869381.24 | 19869381.24 | 5960814.37 | 5960814.37 | 5960814.37 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1170 | 0 | 55
PUE15150200518507 | Rehabilitación De Vialidades | 20150505-1 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 14931515.95 | 14520318.11 | 14520318.11 | 14520318.11 | 14520318.11 | 14520318.11 | 14520318.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150200518534 | Rehabilitación De Vialidades | 20150505-2 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 11182780.74 | 10058139.39 | 10058139.39 | 10058139.39 | 10058139.39 | 10058139.39 | 10058139.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150200518558 | Rehabilitación De Vialidades | 20150505-3 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10327714.39 | 9129912.36 | 9129912.36 | 9129912.36 | 9129912.36 | 9129912.36 | 9129912.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150200519260 | Rehabilitación De Vialidades | 20150505-4 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 7884602.89 | 7687291.79 | 7687291.79 | 7687291.79 | 7687291.79 | 7687291.79 | 7687291.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150200519308 | Rehabilitación De Vialidades | 20150505-5 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5623386.03 | 5582179.02 | 5582179.02 | 5582179.02 | 5582179.02 | 5582179.02 | 5582179.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150400609649 | Día Del Emprendedor 2015 | SN | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor | 10-Economía | Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 2800 | 0 | 100
PUE15150300560556 | Mantenimiento Vial En Cruceros Del Centro Historico | 40418 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 7567068 | 7567068 | 7567068 | 7567068 | 7540589.25 | 7540589.25 | 7540589.25 | 99.6501 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150300559022 | Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Carmen Serdan, Mariano Escobedo Y Ricardo Flores Magón | 40419 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1471658 | 1471658 | 1471658 | 1471658 | 1467143.26 | 1467143.26 | 1467143.26 | 99.6932 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150300559046 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Jesús Muñoz Quintana | 40420 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1104164 | 1104164 | 1104164 | 1104164 | 1101788.4 | 1101788.4 | 1101788.4 | 99.7849 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150300559074 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Gregorio De Gante Y Calle Camino Real O Calle Atoyac | 40421 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1507225 | 1507225 | 1507225 | 1507225 | 1462842.68 | 1462842.68 | 1462842.68 | 97.0554 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150300558598 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Articulo No. 4 | 40422 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2229864 | 2229864 | 2229864 | 2229864 | 2143071.49 | 2143071.49 | 2143071.49 | 96.1077 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150300558619 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Articulo No. 7 | 40423 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1702749 | 1702749 | 1702749 | 1702749 | 1673043.33 | 1673043.33 | 1673043.33 | 98.2554 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150300559079 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Gabriela Mistral | 40424 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 807106 | 807106 | 807106 | 807106 | 788321.34 | 788321.34 | 788321.34 | 97.6726 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150300559081 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Miguel Negrete | 40425 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 880857 | 880857 | 880857 | 880857 | 854551.22 | 854551.22 | 854551.22 | 97.0136 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150300559116 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Ignacio Zaragoza | 40426 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1019455 | 1019455 | 1019455 | 1019455 | 1005782.64 | 1005782.64 | 1005782.64 | 98.6589 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150300559121 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle José De Mendizábal | 40427 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1026894 | 1026894 | 1026894 | 1026894 | 1026819.28 | 1026819.28 | 1026819.28 | 99.9927 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150300559126 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Privada Jorge Murad Y Cerrada Jorge Murad | 40428 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 640079 | 640079 | 640079 | 640079 | 607068.12 | 607068.12 | 607068.12 | 94.8427 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150300559131 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Adolfo López Mateos Y Privada Adolfo López Mateos | 40429 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 840526 | 840526 | 840526 | 840526 | 815660.9 | 815660.9 | 815660.9 | 97.0417 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150300558639 | Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario De San Aparicio | 40430 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1846008.51 | 1846008.51 | 1846008.51 | 99.7842 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150300559135 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Josefa Ortiz De Domínguez | 40431 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 294823 | 294823 | 294823 | 294823 | 291080.4 | 291080.4 | 291080.4 | 98.7306 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150300560328 | Construcción De Pavimentos Y Obras Complementarias En Privada Ricardo Flores Magon | 40432 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 155967 | 155967 | 155967 | 155967 | 151085.57 | 151085.57 | 151085.57 | 96.8702 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150300560401 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Melchor Ocampo | 40433 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 221359 | 221359 | 221359 | 221359 | 216117.46 | 216117.46 | 216117.46 | 97.6321 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150300560437 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Privada 1ra De Hernán Cortes | 40434 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 435169 | 435169 | 435169 | 435169 | 404454.65 | 404454.65 | 404454.65 | 92.942 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150300560498 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Privada 3ra De Gregorio De Gante | 40435 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 488826 | 488826 | 488826 | 488826 | 475102 | 475102 | 475102 | 97.1925 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150300558963 | Elementos De Sustentabilidad (Colocación De Paneles Solares) En El Centro De Desarrollo Comunitario De San Aparicio | 40436 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 347522.59 | 347522.59 | 347522.59 | 99.2922 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100
PUE15150300564741 | Curso De Confección Industrial De Ropa (Certificado) | 211141DS005 | Puebla | Puebla | Guadalupe | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 200 | 0 | 0
PUE15150300564742 | Curso De Mecánica Diesel (Certificado) | 211141DS008 | Puebla | Puebla | San Sebastián de Aparicio | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 200 | 0 | 0
PUE15150300564745 | Curso De Electrónica Automotriz (Certificado) | 211141DS010 | Puebla | Puebla | Artículo Primero Constitucional | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 150 | 0 | 0
PUE15150300564750 | Curso De Mantenimiento De Equipos Y Sistemas Computacionales (Certificado) | 211141DS011 | Puebla | Puebla | Agua Santa | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 144703 | 144703 | 144703 | 144703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 200 | 0 | 0
PUE15150300564752 | Curso De Diseño De Modas (Certificado) | 211141DS014 | Puebla | Puebla | Guadalupe | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 200 | 0 | 0
PUE15150300564755 | Curso Estilismo Y Bienestar Personal (Certificado) | 211141DS015 | Puebla | Puebla | Guadalupe | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 200 | 0 | 0
PUE15150300564802 | Enlace Hábitat En Centro De Desarrollo Comunitario De Guadalupe Hidalgo (Con 1 Promotor) | 211141DS023 | Puebla | Puebla | Guadalupe | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 2 | 0 | 0
PUE15150300564809 | Equipamiento De Cdc Guadalupe Hidalgo | 211141ME006 | Puebla | Puebla | Guadalupe | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 80 | 0 | 0
PUE15150300564822 | Estímulos A Prestadores De Servicio Social | 211142DS004 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 30400 | 30400 | 30400 | 30400 | 26400 | 26400 | 26400 | 86.8421 | 0 | Piezas | 4 | 0 | 100
PUE15150300565894 | Talleres De Escuela Para Padres Adolescentes (Actividad Complementaria Deportiva Zumba) | 211142DS007 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 105000 | 105000 | 105000 | 97.2222 | 0 | Piezas | 180 | 0 | 100
PUE15150300566065 | Taller De Respeto A La Diversidad Sexual (Actividades Complementarias Deportivas-Aerobics) | 211142DS012 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 105000 | 105000 | 105000 | 97.2222 | 0 | Piezas | 180 | 0 | 100
PUE15150300566212 | Laboratorios Creativos Creación De Cómics | 211142DS021 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 126470 | 126470 | 126470 | 126470 | 125000 | 125000 | 125000 | 98.8377 | 0 | Piezas | 150 | 0 | 100
PUE15150200520075 | Construcción De Gimnasio De Basquetbol Techado | 20150557 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte | 11-Educación Pública | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2015 | 4365000 | 4365000 | 4365000 | 4365000 | 4345285.93 | 4345285.93 | 4345285.93 | 99.5484 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150200520081 | Supervisión Gerencial De La Construcción De Gimnasio De Basquetbol Techado | 20150558 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte | 11-Educación Pública | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Deporte | En Ejecución | 2015 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 133480 | 133480 | 133480 | 98.8741 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15160100632015 | Restauracion De La Capilla De Plateros | 70085 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S208 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA) | 11-Educación Pública | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1524 | 0 | 0
PUE15150200523359 | Prevención Social Del Delito Con Participación Ciudadana | NO APLICA | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 17801732.58 | 17753423.8 | 17753423.8 | 17753423.8 | 17753423.8 | 17753423.8 | 17753423.8 | 100 | 0 | Equipo de seguridad | 40000 | 0 | 100
PUE15150200523547 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | NO APLICA | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 63807410.42 | 61328044.57 | 61328044.57 | 61328044.57 | 61328044.57 | 61328044.57 | 61328044.57 | 100 | 0 | Equipo de seguridad | 1539819 | 0 | 100
PUE15150300561892 | Modernización Del Distribuidor Vial 475 En El Municipio De Puebla | 20150879 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 266774379.39 | 266774379.39 | 266774379.39 | 266774379.39 | 266774379.39 | 266774379.39 | 266774379.39 | 100 | 0 | Metros lineales | 405000 | 0 | 100
PUE15150100463852 | Pavimentación De 700 Metros Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco Gobierno Luna Entre Las Calles Luis Donaldo Colosio Y Atlixco En La Colonia Esperanza Del Municipio De Puebla. | 20150311 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2497500 | 2443449.68 | 2443449.68 | 2443449.68 | 2443449.68 | 2443449.68 | 2443449.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150400609553 | Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Barrio Del Artista Y El Parian En Centro Histórico | 70077 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura | 11-Educación Pública | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 14511051.03 | 14088814.53 | 14088814.53 | 14088814.53 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 35.4891 | 0 | Metros Cuadrados | 1539819 | 0 | 62
PUE15150100479896 | Construcción De Unidad Deportiva En La Junta Auxiliar De San Miguel Canoa 1ra Etapa | 20150087 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Deporte | En Ejecución | 2015 | 5123442.43 | 5123442.43 | 5123442.43 | 5123442.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98
PUE15150100464237 | Circuito Teziutlan Norte-Sur Entre (Av. Huejotzingo Y Av. Juarez) Y Av. Reforma Entre Diagonal Defensores Y Calle 9 Sur | 20151329 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 29970000 | 29097689.26 | 29097689.26 | 29097689.26 | 24200068.02 | 24200068.02 | 24200068.02 | 83.1683 | 0 | Metros Cuadrados | 62708 | 0 | 99
PUE15150100466610 | Mantenimiento Vial En El Cuadrante 3 Del Municipio De Puebla, Puebla: Diagonal Defensores De La Republica Entre Av. Reforma Y Calzada I. Zaragoza Y Calle 25 Norte-Sur Entre Av. 4 Poniente Y Av. 35 Pin | 20151331 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 29970000 | 28489773.01 | 28489773.01 | 28489773.01 | 13901395.69 | 13901395.69 | 13901395.69 | 48.7943 | 0 | Metros Cuadrados | 62159 | 0 | 94
PUE15150100462910 | Mantenimiento Vial En El Cuadrante 2 Del Municipio De Puebla, Puebla: Avenida Xonacatepec Entre Avenida 18 De Noviembre Y Calle 12 De Diciembre | 20151332 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 29970000 | 28473912.26 | 28473912.26 | 28473912.26 | 18502726.67 | 18502726.67 | 18502726.67 | 64.9813 | 0 | Metros Cuadrados | 61238 | 0 | 99
PUE15150100462797 | Mantenimiento Vial En El Cuadrante 4 Del Municipio De Puebla, Puebla: En Prolongación De La 14 Sur Entre Boulevard Municipio Libre Y Anillo Periferico Y Avenida 2 Sur (Calle 4 Sur, Av Bugambilias Y 2 | 20151334 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 29970000 | 28679781.48 | 28679781.48 | 28679781.48 | 16010762.88 | 16010762.88 | 16010762.88 | 55.826 | 0 | Metros Cuadrados | 55635 | 0 | 99
PUE16160100628757 | Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Juan Luna Gobierno | 50268 | Puebla | Puebla | La Resurrección | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4667369.19 | 4667369.19 | 4667369.19 | 4667369.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 626 | 0 | 0
PUE16160100628762 | Servicios Para La Modernización, Complementación, Renovación Y Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Del Parque Luminario Del Alumbrado Público | SN | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 144000000 | 120000000 | 120000000 | 120000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 20 | 0 | Luminaria | 1529563 | 0 | 16.67