## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Puebla | 510 | 1 | 218
| Puebla | 90 | 1 | 218

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [19 empty] | Primer Trimestre 2017
Total: 90
Información General del Proyecto | [12 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
PUE00160300786266 | Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Ubicada En Calles Emiliano Zapata Venustiano Carranza Y Miguel Hidalgo De La Colonia Los Angeles Barr - 358978 | 358978 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 362 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160300786268 | Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Cedro - 359276 | 359276 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 224 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017
PUE00160300786270 | Construccion De Sistema De Agua Potable Ubicada En La Localidad De Santa Catarina Tercera Seccion Municipio De Puebla - 358628 | 358628 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 254 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160300786271 | Ampliacion De La Red De Agua Potable Ubicada En Las Calles Huejotzingo Y Cholula De La Colonia Cerro Del Marquez Del Municipio De Puebla - 358130 | 358130 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 376 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00170100835702 | Mejoramiento De La Imagen Urbana En El Barrio De El Alto De La Ciudad De Puebla | 70123 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura | 11-Educación Pública | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2016 | 12007980 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 35000 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017
PUE00170100837990 | Mantenimiento A Los Vitrales De La Basilica De La Catedral De Puebla | 70122 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura | 11-Educación Pública | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2977020 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 22000 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017
PUE00170100838018 | Mantenimiento De Las Bovedas De La Basilica Catedral De Puebla, Segunda Etapa | 70124 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura | 11-Educación Pública | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2008 | 2099536.45 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 22000 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017 EL NOMBRE COMPLETO DEL FONDO ES: FONCA REMANENTES 2004, 2008, 2009, 2013 Y 2015. AUNQUE EL NOMBRE ESTÁ DIVIDIDO EN CICLOS, EL RECURSO LLEGA EN UNA SOLA PARTIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00170100849979 | Desarrollo De Capacidades En Las Instituciones Locales Para El Diseño De Políticas Públicas Destinadas A La Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana En Temas De | - | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 3499998 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00170100849986 | Desarrollo De Capacidades En Las Insticuciones Locales Para El Diseño De Políticas Públicas Destinadas A La Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana En Temas De | - | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2666283 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017
PUE00170100849989 | Desarrollo, Profesional Y Certificación Policial; Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluaciones En Control De Confianza; Evaluaciones De Control De Confianza Para Aspirantes Y Personal Policial; | - | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1680865 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 1539819 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017
PUE00170100849994 | Desarrollo , Profesional Y Certificación Policial; Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluaciones En Control De Confianza; Evaluaciones De Control De Confianza Para Aspirantes Y Personal Policial; | - | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | E003 Servicios de educación básica en el D.F. | 25-Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 376975 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 1539819 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00170100849997 | Desarrollo, Profesionalización Y Certificación Policial; Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública; Profesionalización/Formación Continua; Servicios De Capacitación; Competencias De | - | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 5783232 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 1539819 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00170100850008 | Desarrollo, Profesionalización Y Certificación Policial; Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública; Profesionalización/Evaluación De Competencias Basicas; Servicios Profesionales, C | - | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 515036 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 1539819 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017
PUE00170100850011 | Desarrollo, Profesionalización Y Certificación Policial; Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública; Profesionalización/Evaluación Del Desempeño; Materiales, Útiles Y Equipos Menores | - | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | E003 Servicios de educación básica en el D.F. | 25-Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 132400 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 1539819 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017
PUE00170100850016 | Desarrollo, Profesionalización Y Certificación Policial; Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública; Profesionalización/Formación En Materia De Sistema De Justicia Penal; Servicios D | - | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 3137880 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 1539819 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017
PUE00170100850022 | Desarrollo, Profesionalización Y Certificación Policial; Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública; Profesionalización/Formación Continua; Servicios De Capacitación; Primer Respondi | - | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 49405.2 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 1539819 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00170100850024 | Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial (Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial); Equipamiento De Personal Policial; Vestuarío Y Uniformes; Zapato Tipo Choc | - | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 5958000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 1539819 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017
PUE00170100850025 | Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial (Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial); Equipamiento De Personal Policial; Vestuarío Y Uniformes; Pantalón | - | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 4660480 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 1539819 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00170100850028 | Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial (Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial); Equipamiento De Personal Policial; Vestuarío Y Uniformes; Camisola | - | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 3310000 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 1539819 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00170100850031 | Ecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial (Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial); Equipamiento De Personal Policial; Vestuarío Y Uniformes; Kepí | - | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1456400 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 1539819 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00170100850032 | Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial (Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial); Equipamiento De Personal Policial; Vestuarío Y Uniformes; Impermeable | - | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 563550 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 1539819 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00170100850035 | Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial (Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial); Equipamiento De Personal Policial; Vestuarío Y Uniformes; Fornitura | - | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 90000 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 1539819 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00170100850038 | Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial (Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial); Equipamiento De Personal Policial; Prendas De Protección Para Seguridad Pú | - | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución |  | 10458838.4 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00170100850042 | Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial; Fortalecimiento Tecnológico, De Equipo E Infraestructura De Las Instituciones De Seguridad Pública; Infraestructura Instit | - | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 13084401.5 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 1539819 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00170100850044 | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios; Equipamiento De Personal Policila Del Sistema De Justicia Penal; Equipamiento De Personal Policial; Otros Equipos; | - | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 367760.8 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 1539819 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00170100850047 | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios; Equipamiento De Personal Policila Del Sistema De Justicia Penal; Equipamiento Institucional; Vehículos Y Equipo Te | - | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 800000 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 1539819 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00170100850048 | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios; Equipamiento De Personal Policila Del Sistema De Justicia Penal; Equipamiento De Personal Policial; Servicio De Ap | - | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1826660.2 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 1539819 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017
PUE12160300738225 | Pasaje Histórico 5 De Mayo (Tunel 5 De Mayo, La Concordia-Los Fuertes) | 20160676 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2012 | 3598737.51 | 3461576.98 | 3461576.98 | 3461576.98 | 3461576.98 | 3461576.98 | 3461576.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1539821 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017
PUE13160300738270 | Pasaje Histórico 5 De Mayo (Túnel 5 De Mayo, La Concordia-Los Fuertes) | 20160676 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 11960333.17 | 11883947.51 | 11883947.51 | 11883947.51 | 11883947.51 | 11883947.51 | 11883947.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1539821 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017
PUE14160300738277 | Pasaje Histórico 5 De Mayo (Túnel 5 De Mayo, La Concordia-Los Fuertes) | 20160676 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5951309.83 | 5914648.63 | 5914648.63 | 5914648.63 | 5914648.63 | 5914648.63 | 5914648.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1539822 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017
PUE14160400816537 | Limpieza Y Mantenimiento En Los Nartex De La Catedral De Puebla | 70110 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura | 11-Educación Pública | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 930359.83 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 20800 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100479896 | Construcción De Unidad Deportiva En La Junta Auxiliar De San Miguel Canoa 1ra Etapa | 20150087 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Deporte | En Ejecución | 2015 | 5123442.43 | 5086857.06 | 5086857.06 | 5086857.06 | 5086857.06 | 5086857.06 | 5086857.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017
PUE15150200520075 | Construcción De Gimnasio De Basquetbol Techado | 20150557 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte | 11-Educación Pública | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2015 | 4365000 | 4345285.93 | 4345285.93 | 4345285.93 | 4345285.93 | 4345285.93 | 4345285.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200520081 | Supervisión Gerencial De La Construcción De Gimnasio De Basquetbol Techado | 20150558 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte | 11-Educación Pública | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Deporte | En Ejecución | 2015 | 135000 | 133480 | 133480 | 133480 | 133480 | 133480 | 133480 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017
PUE15150400601378 | Pavimentación Con Asfalto De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez, En Colonia 3 Cerritos, Del Municipio De Puebla | 20150946 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2825281.35 | 2765764.5 | 2765764.5 | 2765764.5 | 2765764.5 | 2765764.5 | 2765764.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 328 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400601408 | Pavimentación Con Asfalto De La Calle Santos Degollado, En La Colonia Patria Nueva Del Municipio De Puebla | 20150937 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2203439.86 | 2203384.49 | 2203384.49 | 2203384.49 | 2203384.49 | 2203384.49 | 2203384.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017
PUE15150400601417 | Construcción De Drenaje Colonia Tlanese, Municipio De Puebla | 20151191 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 7492500 | 7492496.91 | 7492496.91 | 7492496.91 | 7492496.91 | 7492496.91 | 7492496.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2800 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400601422 | 2da Etapa Rehabilitación Del Auditorio Escolar "Humberto Vidal Mendoza", Del Bachillerato "Benito Juárez García¿ Con Clave De Centro De Trabajo 21ebh0220k De La Colonia Balcones Del Sur De Esta Ciudad | 20151066 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2015 | 1598400 | 1557627.43 | 1557627.43 | 1557627.43 | 1557627.43 | 1557627.43 | 1557627.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1700 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400601428 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Prolongación De La Calle Aquiles Cordova De La Col. 2 De Marzo Mpio De Puebla | 20150956 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2497500 | 2483590.72 | 2483590.72 | 2483590.72 | 2483590.72 | 2483590.72 | 2483590.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 379 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400601437 | Pavimentación Con Asfalto De La Calle Jorge Obispo De La Col. Insurgentes Antorchistas, Del Municipio De Puebla | 20150983 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2124422.18 | 2047659.48 | 2047659.48 | 2047659.48 | 2047659.48 | 2047659.48 | 2047659.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 451 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400601442 | Construcción Del Techado De La Plaza Cívica Del Bachillerato Tecnológico Aquiles Serdán Con Clave De Centro De Trabajo 21ect0004p, Ubicado En La Localidad De San Miguel Canoa Municipio De Pueba | 20151192 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2015 | 1998000 | 1831313.11 | 1831313.11 | 1831313.11 | 1831313.11 | 1831313.11 | 1831313.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14863 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400601445 | Pavimentación Con Asfalto De La Calle Agua Santa Junta Auxiliar Santa María Xonacatepec, Municipio De Puebla | 20150957 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1998000 | 1946630.26 | 1946630.26 | 1946630.26 | 1946630.26 | 1946630.26 | 1946630.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 375 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400601457 | Construcción De Cancha Y Techado De Usos Múltiples Col. Jorge Obispo, Mpio De Puebla | 20151213 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2015 | 1498500 | 1429847.19 | 1429847.19 | 1429847.19 | 1429847.19 | 1429847.19 | 1429847.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1870 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017
PUE15150400601458 | Pavimentacióncon Carpeta Asfáltica De Las Calles Ruben Dario Y Amado Nervo En La Colonia Balcones Del Sur Del Municipio De Puebla | 20151230 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3666091.57 | 3657777.7 | 3657777.7 | 3657777.7 | 3657777.7 | 3657777.7 | 3657777.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 489 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017
PUE15150400601463 | Construcción De Foro Cultural En La Col. 1º De Mayo Del Mpio. De Puebla | 20151182 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2015 | 2997000 | 2996235.26 | 2996235.26 | 2996235.26 | 2996235.26 | 2996235.26 | 2996235.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400601468 | Construcción De La Segunda Etapa De La Unidad Deportiva Balcones Del Sur En El Municipio De Puebla | 20151454 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sría. de Infraestructura y Servicios Públicos | Deporte | En Ejecución | 2015 | 19980000 | 19869381.24 | 19869381.24 | 19869381.24 | 19869381.24 | 19869381.24 | 19869381.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1170 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017
PUE15160300738131 | Pasaje Histórico 5 De Mayo (Túnel 5 De Mayo, La Concordia-Los Fuertes) | 20160676 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3489619.49 | 3467807.43 | 3467807.43 | 3467807.43 | 3467807.43 | 3467807.43 | 3467807.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1539821 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100633917 | Camino Rural E.C. (El Aguacate-Los Ángeles Tetela) San José Xaxacmayo (Primera Etapa), En El Municipio De Puebla, En El Estado De Puebla | 20160544 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 6032900 | 6032900 | 6032900 | 5960365.93 | 5108095.24 | 5108095.24 | 5108095.24 | 84.6706 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017
PUE16160200669117 | Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Maria Elena Huerta Zamacona | 20160119 | Puebla | Puebla | La Resurrección | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5092692.93 | 4833513.86 | 4833513.86 | 4833513.86 | 4833513.86 | 4833513.86 | 4833513.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 757 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017
PUE16160200669210 | Mantenimiento Vial En Avenida San Francisco | 20160116 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5100943.55 | 5100943.55 | 5100943.55 | 5100943.55 | 5100943.55 | 5100943.55 | 5100943.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16035 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160200669253 | Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Francisco Villa Y Calle Samaria | 20160118 | Puebla | Puebla | El Oasis Valsequillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 6644729.12 | 6644729.12 | 6644729.12 | 6644729.12 | 6644729.12 | 6644729.12 | 6644729.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 644 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017
PUE16160200669301 | Modernizacion De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle 127 Poniente | 20160125 | Puebla | Puebla | El Oasis Valsequillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 4851410.65 | 4851410.65 | 4851410.65 | 4851410.65 | 4851410.65 | 4851410.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 690 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017
PUE16160200669871 | Prevención Social Del Delito Con Participación Ciudadana | SN | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 4468112 | 4468112 | 4468112 | 4443886.54 | 4443886.54 | 4443886.54 | 4443886.54 | 99.4578 | 0 | Equipo de seguridad | 4000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. ECONOMÍA DEL PROYECTO $24,225.46 / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200669907 | Fortalecimiento De Las Evaluaciones De Control De Confianza | SN | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3040945 | 3040945 | 3040945 | 3040945 | 3040945 | 3040945 | 3040945 | 100 | 0 | Otros | 1539819 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200669926 | Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia Y Denuncias Ciudadanas | SN | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5930000 | 5930000 | 5930000 | 5915608.07 | 5915608.07 | 5915608.07 | 5915608.07 | 99.7573 | 0 | Equipo de seguridad | 1539819 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. ECONOMÍA DEL PROYECTO $14,391.93 / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017
PUE16160200669942 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | SN | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 49235480 | 49235480 | 49235480 | 49101837.56 | 49101837.56 | 49101837.56 | 49101837.56 | 99.7286 | 0 | Otros | 1539819 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. ECONOMÍA DEL PROYECTO $133,642.44 / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017
PUE16160200669956 | Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial | SN | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 17300000 | 17300000 | 17300000 | 17294996.8 | 17294996.8 | 17294996.8 | 17294996.8 | 99.9711 | 0 | Equipo de seguridad | 1539819 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. ECONOMÍA DEL PROYECTO $5,003.20 / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200672848 | Rehabilitación Del Parque Romero Vargas En La Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas Del Municipio De Puebla-3776 | 20160270 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5192250 | 4932115.84 | 4932115.84 | 4932115.84 | 4932115.84 | 4932115.84 | 4932115.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 51379 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017
PUE16160200674606 | Rehabilitación De La Presidencia Y Salon De Usos Multiples De La Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas Del Municipio De Puebla-3775 | 20160269 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5192250 | 4911949.34 | 4911949.34 | 4911949.34 | 4911949.34 | 4911949.34 | 4911949.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738171 | Mantenimiento Menor En Calles De Juntas Auxiliares Del Municipio De Puebla | 20160649-1 | Puebla | Puebla | Santa María Xonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5000038.78 | 4965755.36 | 4965755.36 | 4965755.36 | 4965755.36 | 4965755.36 | 4965755.36 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 256418 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738176 | Mantenimiento Menor En Calles De Juntas Auxiliares Del Municipio De Puebla | 20160649-2 | Puebla | Puebla | Santo Tomás Chautla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4999994.6 | 4976826.23 | 4976826.23 | 4976826.23 | 4976826.23 | 4976826.23 | 4976826.23 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 256418 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738209 | Mantenimiento Menor En Calles De Juntas Auxiliares Del Municipio De Puebla | 20160649-3 | Puebla | Puebla | San Pedro Zacachimalpa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4999994.6 | 4849997.27 | 4849997.27 | 4849997.27 | 4849997.27 | 4849997.27 | 4849997.27 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 256418 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738357 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico Av. Mario Benedetti | 20160535 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3496500 | 3479519.25 | 3479519.25 | 3479519.25 | 3479519.25 | 3479519.25 | 3479519.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 379 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738358 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Avenida Pedregal Col. Santa Catarina | 20160537 | Puebla | Puebla | Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 243 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738359 | Calle Cuauhtémoc, Col Gpe Hidalgo | 20160533 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2941476.23 | 2941476.23 | 2941476.23 | 2941476.23 | 98.1474 | 0 | Metros Cuadrados | 407 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. ECONOMÍA DE LA OBRA $55,523.77 / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017
PUE16160300738362 | Pavimentación Con Concreto Alfaltico Calle 16 De Septiembre Col. 3 Ceritos | 20160529 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2497500 | 2435136.94 | 2435136.94 | 2435136.94 | 2435136.94 | 2435136.94 | 2435136.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 290 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017
PUE16160300738363 | Pavimentación Con Concreto Asfaltico Calle Texcoco Col. Nezahualcóyotl | 20160536 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 409 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017
PUE16160300738365 | Pavimentación De Las Calles Clara Córdova Morán Y Aquiles Serdán, En La Col. 1ero De Mayo, En El Municipio De Puebla | 20160530 | Puebla | Puebla | 6 de Junio | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2997000 | 2862954.53 | 2862954.53 | 2862954.53 | 2862954.53 | 2862954.53 | 2862954.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 302 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738366 | Pavimentación Con Concreto Asfaltico Calle Mártires Antorchistas Col. 1ero De Mayo | 20160541 | Puebla | Puebla | Primero de Mayo | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1998000 | 1857651.1 | 1857651.1 | 1857651.1 | 1857651.1 | 1857651.1 | 1857651.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 273 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300744600 | Adoquinamiento De La Calle Cofre De Perote De Av. Xonacatepec A Barranca, Y La Calle Volcán Del Fuego De Cofre De Perote A Volcán De Joruyo En La Col. Jardines De San José De La Junta Auxiliar De Sant | 20160727 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10006259.76 | 10006259.76 | 10006259.76 | 9609117.58 | 7190385.87 | 7190385.87 | 7190385.87 | 71.8589 | 0 | Metros Cuadrados | 330 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300744734 | Complejo Deportivo Col. El Triunfo | 20160957 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2016 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2471569.66 | 2471569.66 | 2471569.66 | 2471569.66 | 98.9617 | 0 | Metros Cuadrados | 243 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. ECONOMÍA DE LA OBRA POR $25,930.34 / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300744789 | Construcción Foro Cultural Col. Tlanese | 20161034 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2016 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3462238.64 | 1889468.98 | 1889468.98 | 1889468.98 | 54.0389 | 0 | Metros Cuadrados | 409 | 0 | 88 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017
PUE16160300744791 | Complejo Deportivo Col. Jorge Obispo | 20161048 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2016 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1467702.1 | 919346.23 | 919346.23 | 919346.23 | 61.3511 | 0 | Metros Cuadrados | 407 | 0 | 76 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300744792 | Techado Plaza Cívica Preescolar José Agustín Arrieta Col. Santa Catarina | 20161050 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2016 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1465958.15 | 600584.03 | 600584.03 | 600584.03 | 40.079 | 0 | Metros Cuadrados | 290 | 0 | 36 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017
PUE16160300786286 | Aportación Al Convenio De Colaboración Para La Ejecución De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 250298 | 250298 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 76707531.54 | 76707531.54 | 76707531.54 | 76707531.54 | 76707531.54 | 76707531.54 | 100 | 0 | Otros | 27000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017
PUE16160400817691 | Mantenimiento Con Mezcla Asfaltica En Caliente En Poligono Centro Del Municipio De Puebla | 20161784 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 12257932.66 | 12257932.66 | 12257932.66 | 12019605.07 | 4752322.33 | 4752322.33 | 4752322.33 | 38.7694 | 0 | Metros cúbicos | 108780 | 0 | 98 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro:
PUE16160400818149 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Puebla, Puebla: Rehabilitación Vial En Antiguo Camino Real A San Aparicio | 20161608-1 | Puebla | Puebla | San Sebastián de Aparicio | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9440911.34 | 9440911.34 | 9440911.34 | 9199142.47 | 2988677.11 | 2988677.11 | 2988677.11 | 31.6567 | 0 | Metros Cuadrados | 15346 | 0 | 24 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400818194 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Puebla, Puebla: Rehabilitación Vial En Calle Venus/Camino Al Batan | 20161608-2 | Puebla | Puebla | Santa María Tzocuilac la Cantera | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 20612750.73 | 20612750.73 | 20612750.73 | 20167140.84 | 6050142.25 | 6050142.25 | 6050142.25 | 29.3515 | 0 | Metros Cuadrados | 17507 | 0 | 68 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400818219 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Puebla, Puebla: Rehabilitación Vial En Avenida Juan De Palafox Y Mendoza | 20161608-3 | Puebla | Puebla | Resurgimiento Atotonilco | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4819774.64 | 4819774.64 | 4819774.64 | 4695001.9 | 2018705.8 | 2018705.8 | 2018705.8 | 41.8838 | 0 | Metros Cuadrados | 5484 | 0 | 37 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400818239 | Royectos De Infraestructura Municipal En Puebla, Puebla: Rehabilitación Vial En Calle 3 Sur Minerales De Guadalupe Sur, Playas Del Sur Y Constitucion Mexicana De Las Juntas Auxiliares De San Baltaza | 20161608-4 | Puebla | Puebla | Guadalupe | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 14576563.29 | 14576563.29 | 14576563.29 | 14156317.33 | 3497433.78 | 3497433.78 | 3497433.78 | 23.9935 | 0 | Metros Cuadrados | 44190 | 0 | 87 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400818665 | 3era Etapa Unidad Deportiva Col. Balcones Del Sur | 20161749 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2016 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9672990.77 | 2901897.23 | 2901897.23 | 2901897.23 | 29.048 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 13 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017
PUE16160400818671 | Unidad Deportiva Col. 1ero De Mayo En El Municipio De Puebla | 20161747 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2016 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3912084 | 1173625.2 | 1173625.2 | 1173625.2 | 29.37 | 0 | Metros Cuadrados | 3520 | 0 | 48 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017
PUE16160400818737 | Sistema De Agua Potabley Drenaje Incluyendo Pozo Y Equipamiento Col. 2 De Marzo | 20161745 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5994000 | 5994000 | 5994000 | 5894423.87 | 3192534.43 | 3192534.43 | 3192534.43 | 53.2622 | 0 | Metros Cuadrados | 407 | 0 | 93 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400818743 | Construcción Foro Cultural Col. Gran Tenochtitlan | 20161728 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2016 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3397641.31 | 1019292.39 | 1019292.39 | 1019292.39 | 29.1518 | 0 | Metros Cuadrados | 409 | 0 | 13 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400818752 | Salones De Uso Múltiples En La Colonia Tlanese Del Municipio De Puebla | 20161746 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2016 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1936696.04 | 1732953.51 | 1732953.51 | 1732953.51 | 86.7344 | 0 | Metros Cuadrados | 10523 | 0 | 89 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017
PUE16160400818754 | U. Deportiva (2a Etapa), En San Miguel Canoa En El Municipio De Puebla | 20161748 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2016 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1932904.75 | 579871.43 | 579871.43 | 579871.43 | 29.0226 | 0 | Metros Cuadrados | 7549 | 0 | 38 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400822165 | Readecuacion De La Calle 9 Norte Sur Tramo 1 | 40440 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 4521 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017
PUE16160400822178 | Readecuacion De La Calle 9 Norte Sur Tramo 2 | 40441 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3568318 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 4097 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017
PUE16160400822184 | Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle San Lazaro Y Valle De Mexico | 40442 | Puebla | Puebla | Santa Lucía Villa Altamirano | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 630 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400822194 | Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle San Miguel Allende | 40443 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3591892 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 831 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017